Проект

План мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в МОУ «________________________________________---г. Йошкар-Олы» Мероприятия; Сроки; Ответственные; Ожидаемый результат. 1 Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования. Создание рабочей (инициативной, проектной) группы; Создание и определение функционала рабочей группы. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе; Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО. Семинары: (например) «Содержание и технология введения ФГОС» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»; Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС. Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО; Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ. Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС; Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС.. Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе; План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.. Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.; Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.. Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем; Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями. Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО. «Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования». 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц; Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы. Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС. Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС; Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ. Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся; Создание моделей образовательного процесса в начальной школе. Внесение изменений в программу развития ОУ; Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС. Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий; Создание основной образовательной программы. Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы; Наличие программ внеурочной деятельности ОУ. 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.; Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.. Изучение в пед коллективах базовых документов ФГОС; Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатамосвоения программ. Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования прочных универсальных учебных действий; Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС. Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС; Ликвидация профессиональных затруднений. Организация ВШК по реализации ФГОС НОО. Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС; Отслеживание результатов внедрения ФГОС. Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы; Разработка образовательного плана школы. 4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС НОО. Обеспечить доступ к информационным ресурсам учителям, работающим в рамках ФГОС; Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия. Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их введения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания; Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС. 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС в МОУ. Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе; Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС.