Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-Олы»

424030, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, 25; тел./факс 64-25-66

План мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Йошкар-Олы» Мероприятия; Сроки; Ответственные; Ожидаемый результат; Отметка о выполнении. 1 Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования. Создание рабочей (инициативной, проектной) группы; до 1 февраля 2011; Синушкина Е.Э.; Создание и определение функционала рабочей группы; Выполнено. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе; до 1 февраля 2011; Синушкина Е.Э., Марзак Н.В.; Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО; Выполнено. Семинары: «Содержание и технология введения ФГОС» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» «Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения новых ФГОС» «Примерная основная образовательная программа – основа образовательной программы образовательного учреждения» «Организация внеурочной деятельности в начальной школе»; В течение второго полугодия; Марзак Н.В.; Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС; Выполнено. Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО; До 1 марта 2011; Марзак Н.В., Косарим Г.Г.; Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ; Выполнено. Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС; До 1 марта 2011; Марзак Н.В.; Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС.; Выполнено. Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе; До 1 марта 2011; Синушкина Е.Э.; План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.; Выполнено. Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.; До 1 марта 2011; Синушкина Е.Э., Марзак Н.В., Залялютдинова Г.Г.; Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.; Выполнено. Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем; До 1 апреля 2011; Синушкина Е.Э., Марзак Н.В. Ефимова К.Ю.; Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями; Выполнено. Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; До 1мая 2011; Синушкина Е.Э., Косарим Г.Г., Марзак Н.В., Христолюбова Н.Л., Усынина О.М., Зорина А.В.; Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО; Выполнено. «Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования»; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э.. 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э.; Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы; Выполнено. Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э., Косарим Г.Г., Марзак Н.В., Христолюбова Н.Л., Усынина О.М., Зорина А.В.; Выполнено. Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э, Марзак Н.В. Косарим Г.Г. Христолюбова Н.Л.; Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ; Выполнено. Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э., Косарим Г.Г., Марзак Н.В., Христолюбова Н.Л., Усынина О.М., Зорина А.В.; Создание моделей образовательного процесса в начальной школе; Выполнено. Внесение изменений в программу развития ОУ; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э.; Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС; Выполнено. Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э., Косарим Г.Г., Марзак Н.В., Христолюбова Н.Л., Усынина О.М., Зорина А.В.; Создание основной образовательной программы; Выполнено. Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э., Косарим Г.Г., Марзак Н.В., Христолюбова Н.Л., Усынина О.М., Зорина А.В.; Наличие программ внеурочной деятельности ОУ; Выполнено. 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э.; Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.; Выполнено. Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э.; Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатамосвоения программ; Выполнено. Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования прочных универсальных учебных действий; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э., Косарим Г.Г., Марзак Н.В.; Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС; Выполнено. Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э., Марзак Н.В.; Ликвидация профессиональных затруднений; Выполнено. Организация ВШК по реализации ФГОС НОО. Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э., Марзак Н.В.; Отслеживание результатов внедрения ФГОС; Выполнено. Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э., Косарим Г.Г., Марзак Н.В., Христолюбова Н.Л., Усынина О.М., Зорина А.В.; Разработка образовательного плана школы; Выполнено. 4. Информационное обеспечение перехода на ФГОС НОО. Обеспечить доступ к информационным ресурсам учителям, работающим в рамках ФГОС; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э.; Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия; Выполнено. Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их введения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э, Марзак Н.В., Косарим Г.Г., Усынина О.М., Зорина А.В.; Информирование родительской общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС; Выполнено. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э.; Информирование общественности микрорайона о ходе и результатах внедрения ФГОС; Выполнено. 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС в МОУ. Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС; До 1 мая 2011; Синушкина Е.Э.; Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС; Выполнено.