ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Отдела образования и

по делам молодёжи администрации

МО «Юринский муниципальный район»

от 31 декабря 2013 г. № 252

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования в муниципальном образовании

«Юринский муниципальный район»

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) |
| Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 г. | муниципальный координатор дошкольного образования | информированность участников образовательного процесса |
| Организация и проведение инструктивно-методических семинаров для педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014г. | муниципальный координатор дошкольного образования | информированность участников образовательного процесса |
| Участие муниципальных координаторов дошкольного образования, руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций в республиканских совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО | по графику | муниципальный координатор дошкольного образования, дошкольные образовательные организации (по согласованию) | информированность участников образовательного процесса |
| Создание сегмента муниципальной системы мониторинга по повышению квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподго-товку по программам введения ФГОС ДО организация мониторинга условий реализации ФГОС ДО | январь-март 2014 г. январь-июнь 2014г. | муниципальный координатор дошкольного образования , дошкольные образовательные организации муниципальный координатор дошкольного образования , дошкольные образовательные организации | достоверность данных о доле педагогических и руководящих работников муниципальных (государственных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций доклад о соответствии требованиям к условиям реализации ФГОС ДО |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС ДО | декабрь 2013 г. | муниципальный координатор дошкольного образования | план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | 2014 г. | дошкольные образовательные организации | план методической работы дошкольных образовательных организаций |
| Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования | 2014 г. | муниципальный координатор дошкольного образования, дошкольные образовательные организации | наличие проекта основной образовательной программы дошкольного образования |
| Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | январь-март 2014 г. | муниципальный координатор дошкольного образования, дошкольные образовательные организации | приведение нормативной базы дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС ДО |
| Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ДО |
| Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций в связи с введением ФГОС ДО | до 1 марта 2014 г. | муниципальный координатор дошкольного образования, дошкольные образовательные организации | план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 гг. | муниципальный координатор дошкольного образования, дошкольные образовательные организации | сертификаты, удостоверения о повышении квалификации педагогических работников, реализация полученных знаний в практической деятельности |
| Информационное обеспечение перехода на ФГОС ДО |
| Создание разделов на сайте Отдела образования и по делам молодёжи и дошкольных образовательных организаций, посвященных введению ФГОС ДО | до 1 сентября 2014 г. | инженер – программист Отдела образования и по делам молодёжи , дошкольные образовательные организации | разделы сайта Отдела образования и по делам молодежи дошкольных образовательных организаций |
| Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте Отдела образования и по делам молодёжи и дошкольных образовательных организаций | своевременно по мере готовности | инженер-программист Отдела образования и по делам молодёжи, дошкольные образовательные организации | информация на сайте Отдела образования и по делам молодежи дошкольных образовательных организаций |
| Информирование родительской общественности о подготовке к введению ФГОС ДО на родительских собраниях | своевременно по мере необходимости | дошкольные образовательные организации | протоколы родительских собраний |
| Обеспечение консультационной поддержки дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | муниципальный координатор дошкольного образования | своевременное выявление затруднений, возникающих при введении ФГОС ДО и их разрешение |
| Обеспечение публичной отчетности дошкольных образовательных организаций о ходе и результатах введения ФГОС ДО | своевременно | муниципальный координатор дошкольного образования, дошкольные образовательные организации | размещение материалов в печати, на сайте дошкольных образовательных организаций |

______________