« УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы:

____________________Немцева Т.Г.

« ___» ______________ 2013 года

ПЛАН-график мероприятий по введению ФГОС ООО  в МБОУ «Юркинская средняя общеобразовательная школа»

в 2013 – 2014 учебном году

| Направления мероприятий | Содержание работы | Сроки | Ответственные | Результат, форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС | Разработка и утверждение положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО | Январь 2013 | ЗДУВР Немцева Е.В. | Приказ об утверждении положения. Положение о рабочей группе. |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования. В том числе: Разработка и утверждение программы развития универсальных учебных действий. Разработка рабочих программ отдельных учебных предметов с учетом примерных программ по учебным предметам, а также авторских программ по предметам. Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности. Разработка и утверждение программы воспитания и социализации. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов ОУ. | Май-июнь 2013 г | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы. Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении программы. |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС в школе. | Январь - май 2013 | Немцева Е.В. Иванова Н.С. | Перечень документов, включенных в банк |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав школы. | Октябрь - ноябрь 2013 | Немцева Т.Г. | Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. |
|  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении основного общего образования. | Август 2013 |  | Форма договора о предоставлении основного общего образования |
|  | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Июль 2013 | Немцева Е.В.-ЗД по УВР | Протокол заседания рабочей группы, приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений. |
|  | Издание приказов по общеобразовательному учреждению, регламентирующих и обеспечивающих введение ФГОС ООО | В течение года | Немцева Е.В. | Приказы |
|  | Разработка и утверждение положения об информационно - библиотечном центре. | Декабрь 2013 | Иванова Н.С. | Приказ об утверждении положения. Положение об информационно – библиотечном центре. |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Январь 2013 | Немцева Т.Г. | Приказ о внесении изменений в должностные инструкции. |
| Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС | Разработка положения об оплате труда работников образовательного учреждения, включающего стимулирующие надбавки и доплаты. |  | Совет школы Немцева Т.Г. | Протокол общего собрания коллектива |
| Организационное обеспечение введения ФГОС | Педсовет «О переходе к введению ФГОС ООО» | Февраль 2013 | Немцева Т.Г. | Протокол педсовета |
|  | Заседание совета «Об организации работы по введению ФГОС ООО в школе в 2013 - 2014 учебном году. Рассмотрение и согласование нормативно - правовой базы». | 25.02. 2013 | Немцева Е.В. – председ. совета школы | Протокол заседания совета школы |
|  | Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС ООО в школе в 2013 - 2014 учебном году. Принятие локальных актов по введению ФГОС ООО». | Апрель – май 2013 | Симонова А.С. | Протокол совещаний |
|  | Изучение нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ООО. | Май - август 2013 | Администрация Учителя-предметники |  |
|  | Проведение заседаний МО по изучению ФГОС ООО | В течение года | Руководители МО | Протоколы заседания МО |
|  | Разработка и утверждение учебного плана школы | Июль 2013 | Немцева Е.В. | Учебный план |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов. | Август, сентябрь 2013 | Немцева Е.В. | Приказ об утверждении рабочих программ |
|  | Заключение договоров с родителями о предоставлении основного общего образования | Сентябрь 2013 | Классные руководители | В личных делах учащихся хранятся договора, подписанные директором и родителями. |
|  | Разработка системы контроля введения ФГОС ООО | Сентябрь-октябрь 2013 | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы. ВШК. |
|  | Изучение методических рекомендаций по разработке на основе государственного образовательного стандарта основного общего образования примерной основной образовательной программы основного общего образования в части учёта региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Февраль – март 2014 | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы. |
|  | Изучение методических рекомендаций по разработке на основе государственного образовательного стандарта основного общего образования рабочих предметных программ. | Апрель - май 2014 | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы. |
|  | Разработка модели внеурочной деятельности учащихся. | Апрель - май 2013 | Рабочая группа | Модель организации внеурочной деятельности учащихся |
|  | Выявление образовательных потребностей обучающихся и родителей при планировании часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | май 2013 | Немцева Е.В. Иванова Н.С. | Проект учебного плана в части, формируемой участниками образовательного процесса |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС | Создание рабочей группы, координирующей деятельность по введению и реализации ФГОС основного общего образования. | Январь 2013 | Немцева Т.Г. | Приказ о создании рабочей группы. |
|  | Проведение инструктивно - методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС. | В течение года | Немцева Е.В. | План работы |
|  | Организация работы с одарёнными детьми: участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, конкурсах. | В течение года | Учителя-предметники | Дипломы, сертификаты, удостоверения участников и победителей. |
|  | Организация работы школы в различных семинарах по вопросам ФГОС | В течение года | Немцева Е.В. | План работы |
|  | Обеспечение учебниками, учебными пособиями, программами, используемыми в образовательном процессе, обучающихся и учителей 5 класса. | Сентябрь 2013 | Немцева Е.В. Лашманова Л.И. Иванова Н.С. | Список УМК, справка об обеспеченности учебниками, приказ об утверждении УМК |
|  | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО, распределение нагрузки учителей. | Август 2013 | Немцева Т.Г. Немцева Е.В. | Тарификационные списки |
|  | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе. | Август - сентябрь 2013 | Немцева Е.В. | Приказ об утверждении плана План методической работы |
|  | Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей | Август - сентябрь 2013 | Немцева Е.В. | план-график повышения квалификации учителей |
| Информационное обеспечение введения ФГОС. | Размещение банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС ООО на школьном сайте. | Ноябрь 2013 | Иванова Н.С. | Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. |
|  | Информирование родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС. | В течение года | Иванова Н.С. | Протоколы родительских собраний |
|  | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС на сайте школы | В течение года | Иванова Н.С. | Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. |
|  | Изучения мнения родителей (законных представителей) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Май 2013 | Немцева Е.В. | Протоколы родительских собраний |
|  | Освещение вопросов введения ФГОСС ООО при подготовке публичного отчета школы. | Июнь 2013 | Немцева Т.Г. | Выписка из публичного отчёта школы. |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС. | Анализ ресурсного обеспечения ФГОС. Формирование плана совершенствования МТБ | Май 2013 | Иванова Н.С. Немцева Е.В. | Справка по обеспеченности образовательного процесса. План совершенствования МТБ |
|  | Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся и учителей 5 класса. | Июль 2013 | Немцева Е.В. | Справка об обеспеченности учебниками |
|  | Составление перечня УМК, используемого в 5 классе. | Май 2013 | Немцева Е.В. | Список УМК, приказ |
|  | Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем на 2013 - 2014 учебный год. | Май 2013 | Немцева Е.В. Учителя-предметники | Заявка на обеспечение учебниками на новый учебный год |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение года |  | Информация о системе ограничения доступа к информации |
|  | Обеспечение учителям доступа к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно |  | Перечень доступных ЭОР |
|  | Обеспечение новой техникой информационно - библиотечного центра. | Октябрь 2013 |  | Информация об оснащенности |

Конец формы