ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих 
в сфере образования организаций, 
а также их объединений региональными инновационными площадками в Республике Марий Эл

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Красногорский Дом творчества»

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, и иной действующей в сфере образования организации (далее - образовательная организация)

ЗАЯВКА

на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой

2025-2029 г.г.

___________________________________________________________________________

(указывается период реализации инновационного проекта (программы)

Разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора.

(наименование направления инновационной деятельности в сфере образования)

пилотная площадка

(заявляемый вид региональной инновационной площадки)

Сетевой учебный центр цифровой грамотности как инструмент непрерывного педагогического образования в области применения технологий искусственного интеллекта

(наименование инновационного проекта (программы)

Регистрационный номер №: __________________

Дата регистрации заявки: ____________________

(заполняется проектно-аналитическим отделом Министерства образования

и науки Республики Марий Эл )

2. Краткое описание инновационного проекта (программы)

| Направление инновационной деятельности в сфере образования | Разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора. |
| --- | --- |
| Наименование инновационного проекта (программы) | Сетевой учебный центр цифровой грамотности как инструмент непрерывного педагогического образования в области применения технологий искусственного интеллекта |
| Основная идея (идеи) инновационного проекта (программы) | Актуальность Данный проект соответствует национальными целями и стратегическими задачами, предусмотренными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (ред. от 25.01.2023) и Федеральному проекту «Искусственный интеллект», являющимся основным инструментом реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденный указом Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490. По мнению Главы государства, новые технологии пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни: производство, социальную сферу, науку и даже культуру. В июне 2023 года при участии Главы Марий Эл в Йошкар-Оле было проведено мероприятие с руководителями органов исполнительной власти, местного самоуправления на тему цифровой трансформации региона, на котором обсуждены перспективные направления применения в Марий Эл таких технологий. По итогам сформирован перечень из четырех приоритетных проектов, связанных с деятельностью органов власти, которые возможно решить с применением технологий искусственного интеллекта. Глава Марий Эл Юрий Зайцев рассказал о планах по развитию сотрудничества с ПАО «Сбербанк России» и внедрению технологий искусственного интеллекта в работу органов власти и другие сферы. Однако в системе образования Республики Марий Эл данному направлению уделяется недостаточно внимания. Сегодня мир сталкивается с вызовами, которые требуют современных и эффективных решений в сфере образования. Быстрое развитие технологий, включая искусственный интеллект и нейросети, предоставляет новые возможности для улучшения образовательных методик, персонализации обучения и формирования креативных подходов к решению задач. Применение искусственного интеллекта и нейросетей в обучении позволит применять инновационные методы обработки и анализа информации. Это даст возможность создавать индивидуальные программы обучения, учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его уровень знаний. Идея проекта создать сетевой учебный центр цифровой грамотности на базе образовательных организаций разного типа: МУ ДО «Красногорский Дом творчества», МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа № 2», МДОУ Красногорский детский сад «Сказка». Цель - повышение профессиональных компетенций педагогов в области цифровой грамотности, в том числе в области применения технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе. Проект рассчитан на следующие категории педагогических работников: педагогов дошкольного образования, основного общего образования и дополнительного образования детей. В ходе реализации проекта планируется разработка программ, проведение обучающих ознакомительных мастер-классов и семинаров-практикумов для педагогов республики в рамках применения искусственного интеллекта в образовательной деятельности. А также проведение педагогами открытых занятий, демонстрирующих включение искусственного интеллекта в образовательный процесс. По итогам реализации проекта будет обобщен опыт работы по данному направлению, а также сформирована образовательная среда, которая позволит создать оптимальные условия для применения искусственного интеллекта в дошкольном, общем и дополнительном образовании. |
| Современное состояние исследований и разработок по данному инновационному проекту (программе) | Проблема применения технологий искусственного интеллекта на сегодняшний день - одна из самых актуальных. Президент России Владимир Путин на Международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» подчеркнул, что сегодня уже сделаны важные шаги по вовлечению в решение практических задач как студентов, так и школьников. «Безусловно, нужно идти дальше, внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школьные программы математики и информатики, наращивать уровень преподавания этих предметов, повышать квалификацию учителей», — заявил президент. В Минпросвещения России планируют организовать работу по повышению квалификации педагогов в работе с искусственным интеллектом, чтобы учителя могли максимально задействовать ИИ в своей работе. Как показал 2023 год, осваивать эту сферу хочет большое количество преподавателей разных школьных предметов. Участники Международного форума министров образования «Формируя будущее» в июне 2024 года подписали Декларацию о создании Рабочей группы по креативным профессиям, применению искусственного интеллекта в сфере образования и созданию инженерных школ. В планах рабочей группы изучение тех новых вызовов, которые стоят перед нашими странами, перед системами образования, в том числе по поводу искусственного интеллекта, те риски, которые могут быть, и те позитивные решения, как улучшить систему образования. Подписи на документе поставили Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, а также руководители делегаций 20 государств. Исследованию проблемы применения искусственного интеллекта в образовательном процессе посвящены работы учёных Соколова Н. В., Виноградского В. Г. Авторы в своих работах рассматривают роль ИИ в современном образовании, его структура и характеристики, а также функции и примеры внедрения в образовательное пространство РФ, выводят основные перспективы, тенденции и риски применения ИИ-технологий в сфере образования. В статье Илюшина Л. С., Торпашёвой Н. А. представлен обзор существующих ИИ-технологий, а также анализ влияния этих технологий на профессиональное развитие учителя. Авторы разрабатывают список программ и технологий ИИ, которые учителя могут применять в своей профессиональной деятельности. Авторы исследования АНО «Цифровая экономика», посвящённого влиянию ИИ на образование, выделили 7 основных трендов этого процесса. Среди них: внедрение адаптивного обучения, геймификация на основе ИИ, внедрение интеллектуальной робототехники в образование, обучение работе с ИИ, микро- и нанообучение при помощи ИИ. Согласно информационно-аналитической справке, представленной Национальным центром развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации (результаты отчёта основаны на социологическом опросе 799 респондентов, 72% из которых учителя, 24% - административные работники сферы образования и 4% - иной персонал) современное состояние использования ИИ преподавателями таково: - 34% преподавателей сказали, что иногда используют ИИ в образовательном процессе, 24% – редко, 20% – никогда, 18% – часто и только 4% – всегда. - Учителя чаще всего применяют ИИ для генерации идей для уроков (более половины от числа опрошенных). Популярным применением ИИ также является создание учебных планов. На третьем месте - планирование уроков. - 42% говорят, что главное преимущество от использования ИИ – это экономия времени на выполнение административных задач. 25% находят полезным составление индивидуальных программ, 18% говорят об улучшении вовлеченности студентов, а 6% применяют ИИ для управления учебным процессом. |
| Обоснование значимости реализации инновационного проекта (программы) для развития системы образования в Республике Марий Эл | Результаты реализации проекта и связанного с ним исследования могут быть значимы на уровне района, республики, так как предполагают внедрение новых технологий в образование. Создание учебного центра цифровой грамотности позволит повысить профессиональные компетенции педагогов в области внедрения в педагогическую практику технологий искусственного интеллекта. Даст педагогам района и республики опыт практической, проектной и творческой деятельности с использованием готовых инструментов искусственного интеллекта. |
| Цели и задачи инновационного проекта (программы) | Цель проекта: создание учебного центра цифровой грамотности. Задачи проекта - Провести мониторинг среди педагогических работников по выявлению уровня сформированности цифровой грамотности. - Разработать и апробировать учебные программы для разных категорий педагогических работников. - Организовать работу Учебного центра для педагогических работников по интеграции возможности искусственного интеллекта в обучение в рамках реализации программы наставничества «учитель-учитель». - Повысить профессиональную компетентность педагогов в области внедрения в педагогическую практику технологий искусственного интеллекта - Создать методические разработки внеурочных мероприятий и открытых уроков c использованием 3D- технологий. - Проанализировать и обобщить результаты создания центра цифровой грамотности с целью диссеминации опыта. |
| Сроки реализации инновационного проекта (программы) | 2025-2029 г.г. |
| Объем и источники финансирования реализации инновационного проекта (программы) | Бюджетные средства, внебюджетные средства, спонсорская помощь, средства за участие в конкурсах и грантах. |
| Основные результаты реализации инновационного проекта (программы) | - Создан сетевой учебный центр цифровой грамотности для педагогов дошкольного, общего и дополнительного образования; - Разработана нормативно-правовая база, обеспечивающая возможность применения искусственного интеллекта в обучении и воспитании; - Организовано сетевое взаимодействие с другими образовательными организациями, разработан план совместной деятельности для реализации основных задач центра цифровой грамотности; - Разработаны и реализованы учебные программы для разных категорий педагогических работников; - Осуществлена подготовка педагогов в вопросах применения искусственного интеллекта в образовании детей; сформированы базовые представления о возможностях взаимодействия с технологиями искусственного интеллекта для решения прикладных задач, продуктивного использования в общем и дополнительном образовании; - Создан комплект продуктов инновационной деятельности в рамках выбранного проекта, в том числе методических разработок, программ, диагностических инструментов, методических комплектов, документов, пособий, технологических карт и пр. (не менее 10 продуктов). - Обобщен и описан опыт работы по теме проекта. Данный опыт представлен на конференциях, семинарах и курсах повышения квалификации в системе образования Республики Марий Эл. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы) | - Публикация разработанных образовательных программ; - Организация семинаров-практикумов, мастер-классов, консультаций и онлайн - мероприятий в рамках данной темы; - проведение республиканских семинаров и конференций для педагогов; - публикации результатов исследования в СМИ, и сборниках различного уровня; - размещение материалов проекта на сайтах сетевых ОУ. |
| Реквизиты документов, подтверждающих прохождение образовательной организацией предварительной экспертизы (при наличии) |  |

3. Программа реализации инновационного проекта (программы)

3.1. Исходные теоретические положения.

Современное общество ставит перед системой образования важную задачу – подготовить детей к определенным навыкам жизни в цифровую эпоху. Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании к Федеральному собранию обращает внимание на то, что в работе с детьми необходимо переходить к новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения для подготовки их к изменениям, находящим отражение в современном мире.

Закон «Об образовании в РФ», государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2018-2025 годы» и «Стратегия развития воспитания до 2025 года» установили новые целевые ориентиры развития системы образования в РФ: создание механизма её устойчивого развития, обеспечение соответствия вызовам XXI  века, требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, на всех ступенях образовательной системы должна быть создана цифровая образовательная среда, позволяющая обеспечить формирование ценности к саморазвитию и самообразованию.

Среди современных технологий, применяемых в образовании ребят, особое место занимает использование аудио, видео материалов, а также электронных образовательных ресурсов, способствующих развитию когнитивных и творческих способностей детей.

Вместе с тем, в последние годы все больше внимания привлекают системы генеративного искусственного интеллекта, и нейросети. Они открывают новые перспективы для образовательной деятельности с детьми школьного возраста, позволяя индивидуализировать образовательные программы и учебные материалы с учетом потребностей каждого ребенка.

Современные ученые утверждают, что в ближайшие годы мир ожидает большая революция в области нейро технологии и искусственного интеллекта. Она будет отмечена появлением принципиально новых систем и интерфейсов, способных объединить человека и технику.

Искусственный интеллект – это система или машина, которые могут имитировать человеческое поведение, чтобы выполнять задачи, и постепенно обучаться, используя собираемую информацию. К примерам искусственного интеллекта относятся: чат-боты, «умные помощники» (извлекают информацию из больших наборов данных в произвольной форме), системы рекомендаций (автоматически подбирают похожие новости для пользователей на основе ранее просмотренных). Цель искусственного интеллекта – расширение человеческих умений и возможностей.

Нейро технологии и искусственный интеллект активно применяется во всех сферах жизни, в том числе в образовании. Люди по всему миру используют современные технологии в учебном процессе для повышения его качества и эффективного освоения необходимых профессиональных навыков.

Применение искусственного интеллекта в образовательном процессе позволяет перестроить педагогическую деятельность: уйти от обычных занятий с ребятами к познавательной деятельности, организованной самостоятельной или с помощью взрослого.

3.2. Этапы и сроки реализации инновационного проекта (программы).

Проект реализуется в период 2025 – 2029 гг. по следующим этапам:

- диагностико - проектировочный (2025-2026 год)

- практический (2026-2028 год)

- обобщающий (2028-2029 год)

Этапы инновационного проекта

| № | Этапы инновационного проекта | Задача | Формы контроля | Срок реализации | Полученный (ожидаемый результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагно стико-проектировочный | 1. Проанализировать состояние проблемы, создать условия для реализации проекта. 2. Разработать модель взаимодействия с сетевыми партнерами: МУ ДО «Красногорский Дом творчества», МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа № 2», МДОУ Красногорский детский сад «Сказка». 3. Осуществить подбор и разработку методологических основ, разработку образовательных программ, направленных на изучение возможностей искусственного интеллекта и применения в урочной и внеурочной деятельности на уровне дошкольного, основного общего и дополнительного образования. 4. Осуществить подбор педагогических кадров, владеющих приемами работы с искусственным интеллектом с целью реализации программы наставничества «учитель-учитель». 5. При необходимости осуществить обучение педагогов-наставников для реализации целей и задач проекта. | - материалы анализа; комплекты диагностического инструментария; - образовательные программы и методики, направленные на применение возможностей искусственного интеллекта в рамках урочной и внеурочной деятельности; | 2025 - 2026 | -информационный отчет; -договора о сетевом взаимодействии с партнерами; -создание приказов; - план мероприятий по реализации проекта; -рабочие программы дополнительного образования педагогов, -прохождение обучения педагогами по теме проекта; -организация семинара-практикума по итогам реализации первого этапа проекта |
| 2 | Практическая деятельность | 1. Экспериментально апробировать работу Центра цифровой грамотности. 2. Провести мониторинг образовательной среды. 3. Отследить результаты реализации проекта, при необходимости провести коррекцию деятельности. 4. Создать систему взаимодействия с образовательными учреждениями района по организации обучения по программам. | - аналитические характеристики образовательного пространства, способствующие и препятствующие поставленным задачам; - содержательные программы и технологии деятельности учителя в урочной и внеурочной деятельности, способствующие применению искусственного интеллекта; - модели системы урочной и внеурочной деятельности; - прогрессивные методы управления; - анализ мониторинга образовательного пространства. | 2026-2028 | -Положение об организации и проведении мероприятий в рамках реализации проекта; -Создание банка методических разработок; -Семинары, мастер-классы, консультации разного уровня с целью распространения опыта работы; - Открытые мероприятия по теме проекта; -участие в НПК, конкурсах по программе проекта; -информационные отчеты по программе проекта |
| 3 | Обобщение результатов | 1. Провести анализ и обобщение полученных данных, соотнести результаты с поставленными целями и задачами. 2. Оформить и описать результаты работы, разработать методические рекомендации. 3. Организовать мероприятие по обмену опытом в рамках проделанной работы | - обобщение опыта работы по созданию и реализации модели образовательного пространства, полученных результатов; - методические рекомендации; -научные и методические публикации. | 2028-2029 | -Аналитическая справка по результатам работы над проектом; - республиканский семинар по итогам работы; - публикации в сборниках. |

3.3. Содержание и методы реализации инновационного проекта (программы), необходимые условия организации работ.

| Содержание работы | - Анализ готовности к реализации проекта: наличие кадрового, организационного, материально-технического и методического потенциала. - Разработка нормативно-правовой базы и программно-методического обеспечения образовательной деятельности с применением искусственного интеллекта. - Организация сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями; - Организация подготовки педагогов в вопросах применения искусственного интеллекта в образовании. - Анализ, обобщение и описание хода и результатов внедрения технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс. - Публикация материалов в профессиональных периодических изданиях, научных сборниках. - Представление опыта работы на методических мероприятиях в системе образования РМЭ. |
| --- | --- |
| Методы реализации | - Организационные методы (работа с документами, разработка нормативно-правовой документации, развитие социального партнерства, распределение обязанностей в группах, разработка систем поощрения) - Аналитические (подбор и изучение литературы, анализ, синтез, обобщение, конкретизация, абстракция) - Практико-ориентированные (индивидуальное и групповое обучение, консультирование, применение на практике, различные формы обсуждений и генерации идей) - Диагностические методы - Методы контроля - Рефлексия |
| Условия организации работ | Процессуальные условия – персональный темп прохождения педагогами предлагаемого материала; рациональное сочетание коллективных и индивидуальных форм работы; подвижный состав рабочих групп в рамках программы наставничества «учитель-учитель». Содержательные условия – разнообразие и вариативность предлагаемой образовательной среды (функции нейросетей и искусственного интеллекта меняются очень стремительно), разнообразие форм, дифференциация предлагаемого материала в зависимости от специфики работы педагогов. Управленческие условия – готовность отдела образования, руководителей образовательных учреждений к сотрудничеству по теме проекта; Сопровождение и управление процессом апробации педагогами различных функций искусственного интеллекта и нейросетей в образовательном процессе. Кадровые условия - МУ ДО «Красногорский Дом творчества», МОУ «Красногорская СОШ №2» и МДОУ Красногорский детский сад «Сказка» укомплектованы кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных данным проектом, и способными к инновационной профессиональной деятельности. Психолого-педагогические условия- В рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями разного уровня имеются условия для разработки и реализации образовательных программ, направленных на внедрение возможностей искусственного интеллекта в образовательный процесс: от подготовки учебных и наглядных материалов, а также презентаций к занятию до разработки тестов и заданий для обучающихся, организации интерактивных занятий с использованием мультимедийных инструментов, от анализа успеваемости до помощи в написании статей для публикации и многое другое. |

3.4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу.

I этап. Организационно-методический (2025-2026 год)

Прогнозируемые результаты:

- Разработана нормативно-правовая база реализации проекта.

- Проведен анализ потребностей образовательных организаций с целью выявления педагогов, желающих познакомиться с возможностями искусственного интеллекта и готовых применять их на практике.

- Созданы рабочие группы из административных и педагогических работников по разработке основных положений проекта.

- Разработан диагностический комплекс по изучению уровня владения педагогами возможностями искусственного интеллекта и нейросетей, определены критерии оценки эффективности проекта.

- Определены методические и материально-технические условия внедрения инновационного проекта.

II этап. Деятельностный (2026-2028 год)

Прогнозируемые результаты:

- Разработаны концептуальный, организационный, содержательный компоненты обучения педагогов по внедрению в образовательную деятельность технологий искусственного интеллекта.

- Организовано проведение обучающих семинаров, мастер-классов, конференций для педагогов. Повышение квалификации педагогов по использованию искусственного интеллекта в образовании.

- Апробирован механизм учета сформированности компетенций в результате реализации проекта.

- Пополнена материально-техническая база организаций.

- Организовано участие педагогов, родителей, обучающихся и заинтересованных социальных партнеров в работе инновационной площадки.

- Определены проблемы, препятствующие достижению ожидаемого результата.

III этап. Аналитический (2028-2029 год)

Прогнозируемые результаты:

    - Выполнены анализ, обобщение и описание хода и планируемых результатов деятельности.

    - Публикация материалов в профессиональных периодических изданиях, научных сборниках.

- Представление опыта работы педагогов школы на методических мероприятиях в системе образования РМЭ

Проведена оценка эффективности реализации проекта.

Осуществлена комплексная рефлексия проектной деятельности всеми участниками проекта.

Распространены успешные практики реализации инновационной модели.

3.5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.

- Наличие доступной информации о реализованных мероприятиях на сайте Дома творчества, в официальной группе ВКонтакте, в средствах массовой информации;

- Включение вопросов, связанных с освещением хода реализации проекта, в повестку дня педагогического совета учреждения.

- Система промежуточных отчетов, направленных в Министерство образования и науки Республики Марий Эл.

- План – график контроля деятельности педагогов, участвующих в реализации проекта.

- Мониторинговые данные по итогам анкетирования, диагностирования, тестирования и т.д.;

- Охват педагогов инновационными мероприятиями.

- Наличие документов, подтверждающих результативность участия педагогов в мероприятиях (семинарах, конференциях и т.п.) различного уровня.

3.6. Календарный план реализации инновационного проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечень конечной продукции (результатов).

| Содержание этапа | Срок реализации | Перечень конечной продукции |
| --- | --- | --- |
| Первый этап: Организационно-методический - создание комплекса условий для реализации проекта (2025-2026 уч. г.) |  |  |
| Создать рабочую группу по разработке основных проектных продуктов из административных и педагогических работников. | Сентябрь 2025 | Положение о рабочей группе. Приказ «О создании рабочей группы» |
| Разработать нормативно-правовую базу реализации проекта. | Октябрь-ноябрь 2025 | Приказ об инновационной деятельности в Доме творчества. |
| Определить комплекс условий реализации проекта. | Октябрь-декабрь 2025 | Разработка мониторинга готовности реализации проекта. |
| Разработать критерии оценки эффективности проекта. | Октябрь-декабрь 2025 | Положение о системе контроля инновационной деятельности. |
| Провести анализ потребностей среди образовательных организаций с целью выявления педагогов, желающих познакомиться с возможностями искусственного интеллекта и готовых применять их на практике. | Октябрь-декабрь 2025 | Приказ о создании творческой группы педагогов различных образовательных учреждений района по овладению навыками работы с искусственным интеллектом и применения полученных навыков на практике. |
| Обеспечить методическое сопровождение внедрения инновационного проекта. | Октябрь-декабрь 2025 | Пакет диагностических материалов |
| Разработать образовательную программу для педагогов, направленную на знакомство с возможностями искусственного интеллекта. | Январь-май 2026 | Приказ об утверждении образовательной программы для педагогов, направленной на знакомство с возможностями искусственного интеллекта. |
| Представление результатов по итогам реализации первого этапа республиканского проекта | Май 2026 | Доклады, презентации |
| Второй этап: деятельностный (2026-2028 уч.г.) |  |  |
| Организация работы Учебного центра для педагогических работников по интеграции возможности искусственного интеллекта в обучение в рамках реализации программы наставничества «учитель-учитель». |  | Приказ о наставничестве в рамках Сетевого центра цифровой грамотности. |
| Проведение обучающих лекций, мастер-классов и семинаров-практикумов для педагогов по теме проекта. |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов в области внедрения в педагогическую практику технологий искусственного интеллекта |
| Проведение научно-практических конференций, методических семинаров, открытых занятий (мероприятий), демонстрирующих использование возможностей искусственного интеллекта в работе учителя (воспитателя) |  | Банк методических разработок внеурочных мероприятий и открытых уроков c использованием возможностей искусственного интеллекта |
| Участие в профессиональных конкурсах разного уровня с демонстрацией применения искусственного интеллекта в образовательном процессе. |  | Создание авторских дидактических и методических материалов (конспектов занятий, сценариев мероприятий) |
| Представление опыта работы по итогам реализации второго этапа инновационного проекта на семинарах различного уровня. |  | Трансляция опыта реализации созданного Центра цифровой грамотности на уровне региона (возможно соседних регионов), через организацию районных, республиканских семинаров, вебинаров. |
| Третий этап: аналитический (2028-2029 уч. год) |  |  |
| Обобщение опыта инновационной деятельности, подведение итогов реализации проекта |  | Аналитический отчёт |
| Отчет педагогов, задействованных в работе Центра на районном семинаре |  | Повышение эффективности работы образовательных организаций, на основе интеграции и сетевого взаимодействия. |
| Представление опыта работы по итогам реализации третьего этапа инновационного проекта на районном семинаре |  | Доклад, презентация |
| Представление опыта работы на республиканском семинаре |  | Доклад, презентация |

3.7. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта (программы).

1. Нейросети в образовании: ИИ-помощник для учёбы в школе [Электронный ресурс] // media.foxford.ru - Режим доступа: https://media.foxford.ru/articles/neyroseti-v-obrazovanii , свободный. - Загл. с экрана

2. Турсынбек А.Ж. ЭТИКА И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ // Вестник науки. 2024. №3 (72). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etika-i-iskusstvennyy-intellekt-v-obrazovanii  (09.12.2024).

3. Онлайн-курс "Искусственный интеллект в образовании" [Электронный ресурс] // courses.sberuniversity.ru - Режим доступа: https://courses.sberuniversity.ru/ai-education/1/4 , свободный. - Загл. с экрана

4. Развитие креативного мышления через нейросети на уроках географии [Электронный ресурс] // spbo21.ru - Режим доступа: https://spbo21.ru/publications/tmo/2408 , свободный. - Загл. с экрана

5. Ефремов Сергей Константинович, Михайленко Евгений Владимирович О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ // Проблемы современного педагогического образования. 2019. №65-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-vozmozhnosti-ispolzovaniya-neyronnoy-seti-v-individualizatsii-priema-i-obucheniya-studentov (17.12.2024).

6. Нейросеть в школьном обучении: все ЗА и ПРОТИВ [Электронный ресурс] // school-of-future.online - Режим доступа: https://school-of-future.online/blog/neyroset-v-shkolnom-obuchenii-vse-za-i-protiv/ , свободный. - Загл. с экрана

7. Искусственный интеллект в образовании: эффективные методы обучения с применением нейросетей [Электронный ресурс] // www.teacherjournal.ru - Режим доступа: https://www.teacherjournal.ru/categories/20/articles/5851 , свободный. - Загл. с экрана

8. Коровникова Наталья Александровна ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ // Социальные новации и социальные науки. 2021. №2 (4). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-v-sovremennom-obrazovatelnom-prostranstve-problemy-i-perspektivy (10.12.2024).

9. ИИ выполняет задания за школьников: Правда ли, что каждое последующее поколение детей глупее предыдущего - KP.RU [Электронный ресурс] // www.kp.ru - Режим доступа: https://www.kp.ru/daily/27670.5/5059202/ , свободный. - Загл. с экрана

10. Чем учителю пригодится голосовой помощник [Электронный ресурс] // pedsovet.org - Режим доступа: https://pedsovet.org/article/cem-ucitelu-prigoditsa-golosovoj-pomosnik , свободный. - Загл. с экрана

11. Научить «учителя»: чему обучат цифровые ассистенты [Электронный ресурс] // trends.rbc.ru - Режим доступа: https://trends.rbc.ru/trends/education/5f47f0069a79471b96c8f2ed, свободный. - Загл. с экрана

12. VR, Big Data и искусственный интеллект: как эти... / Skillbox Media [Электронный ресурс] // skillbox.ru - Режим доступа: https://skillbox.ru/media/edtech/vr_big_data_i_iskusstvennyy_intellekt_kak_eti_tekhnologii_izmenyat_obrazovanie_v_2021/ , свободный. - Загл. с экрана

13. Кургузов Антон Владимирович, Латушкина Валерия Александровна СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ // Проблемы современного педагогического образования. 2020. №69-4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovmestnoe-ispolzovanie-dopolnennoy-realnosti-i-iskusstvennogo-intellekta-v-obrazovanii (10.03.2025).

14. Как Виртуальная Реальность и ИИ Меняют Школы Прямо Сейчас! [Электронный ресурс] // in-texno.ru - Режим доступа: https://in-texno.ru/blog-eksperta/ne-upustite-kak-virtualnaya-realnost-i-ii-menyayut-shkoly-pryamo-sejchas , свободный. - Загл. с экрана

4. Обоснование возможности реализации инновационного проекта (программы)

В разделе приводится перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Марий Эл в сфере образования, регламентирующих реализацию проекта (программы) либо предложения по содержанию проектов нормативных правовых актов Республики Марий Эл, необходимых для реализации проекта (программы):

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Федеральный проект «Искусственный интеллект», являющимся основным инструментом реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденный указом Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490.

- Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. N 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (ред. от 25.01.2023).

- Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. N 490 "О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 14.02.2024).

- Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года (утверждена Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. N 490.

5. Финансовое обоснование реализации инновационного проекта (программы)

В разделе определяется общий объем финансирования инновационного проекта (программы) с указанием запрашиваемого объема средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Указываются значения объемов финансирования инновационного проекта (программы) с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования.

1. Средства муниципального бюджета, выделяемые учредителем образовательной организации в соответствии с законодательством;

2. Внебюджетные средства, спонсорская помощь;

3. Средства, полученные от участия в конкурсах и грантах.

6. Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта (программы)

В разделе указываются механизмы внедрения полученных результатов в систему образования в Республике Марий Эл
после окончания реализации инновационного проекта (программы), включая механизмы его (ее) ресурсного обеспечения

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации определяется следующим:

1. Наличием разработанных и апробированных программ повышения профессиональной компетентности педагогов в области искусственного интеллекта.

2. Кадровым составом коллективов учреждений в рамках сетевого взаимодействия.

3. Научно-методическим сопровождением со стороны ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования».

____________

Указывается в соответствии с Перечнем основных направлений инновационной деятельности в сфере образования в Республике Марий Эл.

Указывается в соответствии с пунктом 7 порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками в Республике Марий Эл.

Для присвоения статуса  исследовательской площадки образовательной организацией дополнительно указывается гипотеза эксперимента, объект и  предмет экспериментирования, научная новизна.