Приложение № 1

к приказу МОУ « Керебелякска ООШ им.И.Осмина»

от «  »        2016г. №

План мероприятий «дорожная карта»

по реализации комплекса мер по введению федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ «Керебелякская ООШ им.И.Осмина» в 2016-2019 годах

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- обеспечение организационно и нормативно - правового обеспечения введения федерального государственного образовательного                           стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС образования обучающихся с ОВЗ);

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- обеспечение методического обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- создание информационно-аналитического обеспечения апробации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок проведения | Ответственные исполнители | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное и нормативно - правовое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС образования обучающихся с ОВЗ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию деятельности ОО в связи с введением инклюзивного образования для обучающихся с ограниченными возможностями. Изучение нормативно-правовой базы инклюзивного образования: - Конституция РФ; - Конвенция о правах ребенка; - Закон РФ от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; - Закон РФ от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; - Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008г. N АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; - «О психолого-педагогической и социальной реабилитации лиц в системе образования; - Концепция реформирования системы специального образования», принятого решением Коллегии Министерства общего и проф. образования РФ от 09.02.1999г.; - ФЗ №273«Об образовании в Российской Федерации», вступивший в силу с 1.09. 2013 г; - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом №1155 от 17.10.2013г.; - ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», утв. 1998г. (с изм. 21.12.2004г); - Семейный кодекс РФ, утвержденный в 1995г. (с изм. 28.12.2004г); - Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом №1082 от 29.09.2013г. - СанПиН 2.4.1.3049-13.; - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом №1014 от 30.08.2013г.; - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом №1015 от 30 августа 2013г.; - Декларации «О правах умственно отсталых лиц»; - Организация работы рабочей группы, утверждение плана мероприятий по введению деятельности комбинированных групп, классов в связи с введением инклюзивного образования для обучающихся с ограниченными возможностями. |  | июнь 2016- август 2017 г. | Администрация МОУ | Разработка плана мероприятий «дорожных карт» по реализации комплекса мер по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и УО. |
| 2 | Создание при МОУ «Керебелякская ООШ им.И. Осмина» координационной группы, обеспечивающую координацию действий ОО по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ УО. |  | ноябрь 2016 | ОУ | Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 3 | Создание рабочей группы при МОУ «Керебелякская ООШ им.И.Осмина» по корректировке АОП ОВЗ и УО |  | Январь 2017 | ОУ | Приказ о создании рабочей группы. АОП, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ и УО |
| 4 | Взаимодействие с ОО по видам заболеваний и сопровождение их деятельности: - по сопровождению обучающихся с нарушением интеллекта; |  | в течение 2016-2017 г.г. | ОУ | Организация деятельности по информированию, консультированию педагогов школы |
| 5 | Подготовка нормативно-правовой базы: - подготовить приказы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ по РД; - подготовить рекомендации по приведению документов, регламентирующих деятельность ОО в связи с введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ: Локальные акты, регламентирующие деятельность комбинированных групп, классов – комплектов, инклюзивного образования; - Программа развития; - Внесение изменений и дополнений в адаптированные образовательные программы; - Правила внутреннего трудового распорядка; - Должностные инструкции работников; - Положение об организации дополнительного обучения по индивидуальным образовательным программам с детьми-инвалидами; - Договора с родителями; - Правила приёма обучающихся в образовательное учреждение, в котором включены пункты о правилах зачисления обучающихся с ОВЗ в общеобразовательные группы, классы; - Положение об инклюзивном классе, правилах зачисления в такой класс, организация коррекционной работы, обеспечение работы с детьми по разным образовательным маршрутам (программам); - Положение о ПМПК учреждения, в котором есть пункты о психолого-педагогическом сопровождении обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью ; - Положение о нормах профессиональной этики педагогов. |  | Январь 2016-сентябрь 2017 | Администрация и педагоги ОУ | Разработаны локальные акты, обеспечивающие реализацию ФГОС ОВЗ и УО в ОО |
| 6. | Проведение мониторинга готовности образовательной организации к введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  | В течение 2017 г в соответствии с графиком ОУ | Администрация | Объективная оценка готовности школы к реализации ФГОС ОВЗ и УО с целью своевременной корректировки плана мероприятий |
| II. Кадровое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в мониторинге кадрового обеспечения образовательных учреждений, планирующих введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  | В течение 2017 г в соответствии с приказом и планом УО | Администрация | Анализ кадровых условий реализации ФГОС ОВЗ и УО |
| 2 | Прохождение профессиональной переподготовки для педагогов и руководителя образовательного учреждения. |  | постоянно | Администрация | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, реализующих ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 3 | Участие педагогов образовательного учреждения в курсах повышения квалификации. |  | постоянно | Администрация | Обеспечение кадровых условий реализации требований ФГОС ОВЗ и УО |
| 4 | Изучение опыта работы ОО «Пилотных площадок по апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» |  | в течение 2016-2017 годов | Педагоги , администрация | Разработка нормативно-правовой и программно-методической документации |
| 5 | Участие педагогов в работе муниципальных проблемных групп различной направленности по обеспечению введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. |  | Постоянно | Педагоги | Повышение компетентности педагогов вопросах введения ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 6 | Самообразование педагогов, участвующих во введении ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и УО |  | в течение года | Педагоги , администрация | Повышение компетентности педагогов вопросах введения ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| III. Методическое обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в семинарах, дистанционных вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ и УО. Изучение на семинарах базовых документов по введению ФГОС ОВЗ. Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ учащимися с ОВЗ . Определение объёма и характера изменений в системе работы образовательной организации. |  | 2016- 2019г.г. | Педагоги и администрация | Повышение методической компетентности, выявление существующих проблем, проведение корректировочных мероприятий |
| 2 | Изучение методических рекомендаций, специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, дидактических материалов, научно-методической и практической деятельности для обучающихся с ОВЗ 8 вида. |  | 2016- 2019г.г. | Педагоги , реализующие ФГОС ОВЗ и УО | Изучение и внедрение позитивного опыта, выявление проблем, методическая помощь, взаимопомощь, наставничество и т.д. |
| 3 | Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям детей), педагогам школы по вопросам введения и реализации ФГОС, воспитания, обучения и коррекции нарушений обучающихся ей с ОВЗ |  | 2016- 2019г.г. | Администрация | Родители и педагоги будут проинформированы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ и УО |
| 4 | Участие в мониторинговых мероприятиях в муниципальных общеобразовательных учреждениях, для обучающихся с ОВЗ (по особому графику) |  | в течение 2017 года по отдельному плану |  |  |
| 5 | Разработка инструмента внутришкольной оценки качества инклюзивного образования в ОО |  | Сентябрь -декабрь 2017 | Педагоги , администрация | Положение об оценке качества реализации АООП |
| IV Информационно-аналитическое обеспечение апробации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение родительских собраний, заседаний органов государственного общественного управления в образовательных учреждениях по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | постоянно |  | Администрация | Родители и органы государственного общественного будут информированы по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 2 | Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в через размещение информации на официальной сайте организации. | постоянно |  | Администрация , ответственный за сайт ОУ | Размещение информации в разделе «Родителям» на школьном сайте о ходе реализации плана по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 3 | Подготовка аналитических справок о ходе и результатах введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в ОО | по плану |  | Зам.директора по УВР | Аналитические справки о введении ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| V Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение методических рекомендаций по реализации полномочий субъекта федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ (после утверждения соответствующих рекомендаций на федеральном уровне) | IV квартал 2016 года |  | ОУ | Повышение информационной грамотности в вопросах финансирования учреждений , в которых обучаются дети с ОВЗ и УО. |
| 2 | Участие в обучающих семинарах для руководителей образовательных учреждений по вопросам обеспечения условий введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и УО | октябрь-ноябрь 2016 года |  | УО г. Звенигово | Повышение компетентности руководителя ОО в вопросах обеспечения условий введения ФГОС ОВЗ и УО |
| 3 | Корректировка и выполнение муниципального задания в соответствии с введением ФГОС ОВЗ. | С сентября 2016 г- постоянно |  | Директор | Финансовое обеспечение реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. |