|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к протоколу заседания дирекции Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл от 25 ноября 2019 г. г. № 1 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению VIII Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл

Срок проведения: 17 - 21 февраля 2020 г.

| Контрольная дата | Мероприятие | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 сентября 2019 г. | Определение сроков проведения чемпионата | Минобрнауки Республики Марий Эл, РКЦ |
|  | Формирование бюджета Чемпионата. Сбор данных по статьям бюджета. | Минобрнауки Республики Марий Эл, РКЦ |
| 17 ноября 2019 г. | Формирование Оргкомитета | Минобрнауки Республики Марий Эл |
|  | Создание Дирекции чемпионата | Оргкомитет |
| 25 ноября 2019 г. | Формирование и утверждение Дирекцией перечня компетенций РЧ (не менее 20 основных, не менее 5 юниорских) | Минобрнауки Республики Марий Эл, РКЦ |
|  | Определение площадок проведения РЧ (на публично доступной единой площадке не менее 5 компетенций, остальные - не менее 3 компетенций на одной площадке) | Минобрнауки Республики Марий Эл, РКЦ |
| 30 ноября 2019 г. | Назначение главных экспертов и заместителей главных экспертов по компетенциям юниоров (выдвижение кандидатов, согласование с менеджером компетенции) главного эксперта для юниоров | РКЦ |
|  | Приглашение сертифицированных экспертов и экспертов с правом и опытом проведения Чемпионата в качестве главных экспертов | РКЦ, ПОО - конкурсные площадки |
| 30 ноября - 17 декабря 2019 г. | Организация и проведение консультаций приглашенных сертифицированных экспертов | ПОО - конкурсные площадки |
| 17 декабря 2019 г. | Составление Паспорта Чемпионата, заполнение паспорта Чемпионата в системе eSim, предоставление сканкопии Паспорта Чемпионата, подписанной директором РКЦ в Управление регионального развития Союза | РКЦ |
|  | Публикация на сайте чемпионата технического описания компетенций, согласованного с менеджером компетенции, и согласованной и утвержденной документации по охране труда и технике безопасности по компетенциям | Главные эксперты, РКЦ |
|  | Начало сбора заявок на участие в чемпионате. Размещение информации на сайте чемпионата | Дирекция, РКЦ |
|  | Подготовка пакетов рассылок для организаций, экспертов, работодателей, спикеров, участников деловой программы. Проведение информирования организаций, экспертов, работодателей, спикеров, участников деловой программы | РКЦ |
| 1 января 2020 г. | Утверждение на Организационном комитете Чемпионата общей Программы проведения Чемпионата (включающей в себя церемонии открытия и закрытия, конкурсные мероприятия, мероприятия деловой программы, профориентационные мероприятия). | Оргкомитет, Дирекция чемпионата, РКЦ, ПОО - конкурсные площадки |
|  | Подготовка сценариев проведения церемоний открытия и закрытия Чемпионата | Дворец молодежи Республики Марий Эл |
| 17 января 2020 г. | Формирование, утверждение Дирекцией и согласование с Союзом Ворлдскиллс Регламента Чемпионата | РКЦ, Дирекция |
| 17 января 2020 г. | Публикация на сайте чемпионата утвержденных и согласованных с менеджером компетенции пакетов конкурсной документации (техническое описание, конкурсное задание, инфраструктурный лист, план застройки, план проведения чемпионата) | Главные эксперты, РКЦ |
|  | Обеспечение всех технических администраторов площадок и экспертов документацией - техническое описание и инфраструктурный лист с планом застройки, согласованные с менеджерами компетенций | Главные эксперты, РКЦ, дирекция |
|  | Формирование списка конкурсантов РЧ | ПОО, РКЦ, Дирекция |
|  | Формирование списка экспертов | ПОО, РКЦ, Дирекция |
|  | Формирование списка лидеров команд | ПОО, РКЦ, Дирекция |
|  | Разработка (эскиз) согласно бренд-буку WSR и согласование дипломов, сертификатов, благодарностей, медалей | РКЦ |
|  | Заказ медалей, дипломов, сертификатов, благодарностей | РКЦ |
|  | Разработка согласно бренд-буку и согласование оформления площадок по компетенциям (эскизный дизайн-проект площадок, планировка площадок с обозначением всего оборудования, план размещения всех участников) | Главные эксперты, ПОО - конкурсные площадки, РКЦ |
|  | Организация участия представителя Союза на заседаниях Оргкомитета, совещаниях | Минобрнауки Республики Марий Эл, РКЦ |
|  | Разработка медиаплана для освещения мероприятий Чемпионата (график пресс-конференций, пресс-брифингов и пр., сообщения в СМИ, встреча с Главой региональной сборной и т.д). Согласование с Союзом. | Дирекция, РКЦ |
|  | Согласование деловой программы с Союзом | РКЦ |
| 27 января 2020 г. | Составление и рассылка информационных писем- приглашений в общеобразовательные организации | Минобрнауки Республики Марий Эл, РКЦ |
| 2 февраля 2020 г. | Проведение процедуры квотирования в системе CIS/ системе eSim | РКЦ |
| 3 февраля 2020 г. | Организация участия представителей аппарата Союза в мероприятиях Чемпионата (при условии участия Главы Республики Марий Эл). Направление письма-приглашения | Минобрнауки Республики Марий Эл, РКЦ |
|  | Создание волонтерского штаба | Дворец молодежи, ЙОТСТ, МПТ, ПОО-конкурсные площадки |
| 7 февраля 2020 г. | Регистрация конкурсантов, экспертов и лидеров команд в системе CIS/ системе eSim | РКЦ |
|  | Заполнение /обновление своего профиля конкурсантами, экспертами в системе CIS/ системе eSim | Участники и эксперты от ПОО, главные эксперты |
|  | Оформление согласий на обработку персональных данных; для юниоров - от законных представителей (родителей, опекунов) | Участники и эксперты от ПОО, главные эксперты, заместители главных экспертов у юниоров |
|  | Осуществление контроля за процессом заполнения профилей | РКЦ |
| 10 февраля 2020 г. | Выпуск пресс-релиза анонсирующего, рассылка анонсирующего пресс-релиза (факты о планируемом мероприятии) в СМИ | РКЦ, Дирекция |
| 16 февраля 2020 г. | Заполнение критериев оценки в системе CIS/ системе eSim | Главные эксперты |
| 17 февраля 2020 г. | Выпуск пресс-релиза об открытии РЧ, рассылка пресс-релиза в СМИ | РКЦ, Дирекция |
| 17 - 20 февраля 2020 г. | Организация фото- и видео-съемок на площадках (ежедневно) | Эксперты, ПОО |
|  | Организация работы волонтеров (форма, питание, транспорт и пр.) | Дворец молодежи Республики Марий Эл, ЙОТСТ, МПТ, ПОО - конкурсные площадки |
| 17 - 21 февраля 2020 г. | Обеспечение дежурства технического персонала в местах проведения Чемпионата; осуществление эксплуатационного и коммунального обслуживания | Руководители ПОО, Дирекция |
|  | Заключение договора и контроль оплаты работы эксперта | ПОО - конкурсные площадки |
|  | Решение организационных вопросов при работе приглашенных экспертов (трансфер, проезд, питание) | ПОО - конкурсные площадки |
|  | Организация работы приглашенных экспертов на площадках | ПОО - конкурсные площадки |
|  | Организация проведения аудита Чемпионата представителями Союза | РКЦ |
|  | Организация взаимодействия со СМИ | Дирекция |
| 17-21 февраля 2020 г. | Реализация деловой программы | РКЦ, ПОО - конкурсные площадки |
|  | Обеспечение безопасности проведения чемпионата (медики, пожарные, полиция и пр.) | ПОО - конкурсные площадки |
| 21 февраля 2020 г. | Выпуск пресс-релиза об закрытии РЧ, рассылка пресс-релиза в СМИ | РКЦ, Дирекция |
| 22 - 28 февраля 2020 г. | Составление отчета о проведении Чемпионата, заполнение Отчета о РЧ в системе eSim | РКЦ |
| 26 - 28 февраля 2020 г. | Проведение отборочных соревнований «Навыки мудрых» по методике «Ворлдскиллс Россия» | Дирекция |
| 1 марта 2020 г. | Проведение итоговых совещаний | Дирекция РЧ, Оргкомитет |
|  | Разработка программы тренировочных сборов для региональной сборной | Экспертное сообщество, РКЦ |
|  | Решение организационных вопросов по участию региональной сборной в след. этапе соревнований | Экспертное сообщество, РКЦ |
|  | Изготовление итоговых видеороликов о РЧ (длительностью 1 мин, 5 мин, 10 мин) | РКЦ |
|  | Направление Отчета с приложениями в Управление регионального развития Союза | РКЦ |
|  | Формирование региональной сборной (юниорская, основная) | РКЦ, Дирекция |

___________