ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к приказу Министерства образования 
и науки  Республики Марий Эл

от «29» октября 2012 г. № 1564

П Р О Г Р А М М А

деятельности ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества» в статусе стажировочной площадки по реализации подмероприятия «Распространение инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности» мероприятия «Распространение на всей территории Российской Федерации успешных моделей социализации детей»

на 2012 год

| Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Создание рабочей группы по организации деятельности стажировочной площадки | сентябрь |
| Разработка и утверждение региональных положений о стажировочной площадке и базовых организаций, привлекаемых к ее деятельности | октябрь |
| Организация конкурсных процедур по закупке специализированного учебно-производственного и научно-технологического оборудования, учебно-методических комплексов, средств дистанционного профессионального обучения (в соответствии с объемами финансирования) | ноябрь |
| Оборудование стажировочной площадки и базовых организаций | ноябрь-декабрь |
| Разработка программ повышения профессиональной компетентности педагогических работников по техническому моделизму, картингу и образовательной робототехнике на 2012-2013 г.г. | октябрь- декабрь |
| Повышение квалификации педагогических работников республики на базе стажировочной площадки | октябрь-ноябрь |
| Информационное сопровождение деятельности стажировочной площадки | в течение всего периода |
| Подготовка и предоставлении отчета о результатах деятельности стажировочной площадки | декабрь |

_____________