|  | Утверждаю Директор ГБОУ ДОД Республики Марий Эл ЦДЮТТ . . . . . . . . . . . . . . . Т.А.Власова |
| --- | --- |

План  реализации программы деятельности

ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества» 
в статусе стажировочной площадки по реализации подмероприятия «Распространение инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-технической 
и учебно-исследовательской деятельности»

мероприятия «Распространение на всей территории Российской Федерации
 успешных моделей социализации детей» на 2012 год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационная деятельность |
| 1.1. | Изучение организационно-правовой базы стажировочной площадки, информирование педагогического коллектива | сентябрь | руководитель стажировочной площадки |
| 1.2. | Создание рабочей группы по организации деятельности стажировочной площадки | сентябрь | руководитель стажировочной площадки |
| 1.3. | Участие в рабочих совещаниях, проблемных семинарах, организуемых региональным оператором стажировочной площадки | в течение всего периода | МОиН РМЭ |
| 1.4. | Консультации с координаторами стажировочной площадки в регионе | в течение всего периода | МОиН РМЭ |
| 1.5. | Разработка механизма организации образовательного процесса при проведении мероприятий в рамках деятельности стажировочной площадки | сентябрь | руководитель стажировочной площадки |
| 1.6. | Изучение запроса потенциальных слушателей в Республике Марий Эл на повышения профессиональной компетенции работников учреждений дополнительного образования технической направленности. | сентябрь-октябрь | методисты |
| 1.7 | Организация апробации программы стажировки в рамках: семинаров; круглых столов; дискуссионных площадок; вебинаров. | ноябрь - декабрь | заместитель руководителя стажировочной площадки |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 2.1. | Разработка и утверждение региональных положений о стажировочной площадке и базовых организаций, привлекаемых к ее деятельности | октябрь | Баланчук О.Е., начальник отдела воспитания и дополнительного образования МОиН РМЭ |
| 2.2. | Разработка пакета локальных актов, регламентирующих деятельность стажировочной площадки на базе учреждения | октябрь | руководитель стажировочной площадки |
| 2.3. | Рассмотрение вопроса «Об организации деятельности стажировочной площадки» на заседании педагогического совета | ноябрь | руководитель стажировочной площадки |
| 2.4. | Разработка плана работы Учреждения в рамках стажировочной площадки на 2013 г. | декабрь | заместитель руководителя стажировочной площадки |
| 2.5 | Подготовка итогового отчёта о деятельности Учреждения в рамках стажировочной площадки в 2012 г. | до 25 декабря | заместитель руководителя стажировочной площадки |
| Научно-методическое сопровождение |
| 3.1. | Разработка программ повышения профессиональной компетентности педагогических работников по техническому моделизму, кинодеятельности и образовательной робототехнике | ноябрь | ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи» |
| 3.2. | Разработка комплекта методических материалов | ноябрь | ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи» |
| 3.3. | Обеспечение подготовки тьюторов на базе ИРСОТ, других учреждений повышения квалификации | в течение всего периода | заместитель руководителя стажировочной площадки |
| 3.4. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников республики на базе стажировочной площадки | в течение всего периода | заместитель руководителя стажировочной площадки |
| Информационное сопровождение |
| 4.1. | Обеспечение информационного сопровождения стажировочной площадки на региональном образовательном портале | в течение всего периода | Кузьмина О.Л. ведущий специалист общего отдела МОиН РМЭ |
| 4.2. | Обеспечение PR-сопровождения стажировочной площадки | в течение всего периода | Кузьмина О.Л., ведущий специалист общего отдела МОиН РМЭ |
| 4.3. | Обеспечение информационного сопровождения стажировочной площадки на страницах и сайте Учреждения | в течение всего периода | методисты |
| Экономическое сопровождение |
| 5.1. | Обеспечение бухгалтерского сопровождения деятельности стажировочной площадки | в течение всего периода | главный бухгалтер |
| 5.2. | Разработка финансовых механизмов реализации программы стажировочной площадки, подготовка документации для расчетов и оплаты по договорам | в течение всего периода | руководитель стажировочной площадки, главный бухгалтер |
| 5.3 | Организация конкурсных процедур по закупке специализированного учебно-производственного и научно-технологического оборудования, учебно-методических комплексов, средств дистанционного профессионального обучения (в соответствии с объемами финансирования) | ноябрь | главный бухгалтер |
| 5.4 | Оборудование стажировочной площадки и базовых организаций | декабрь | руководитель стажировочной площадки |
| 5.5 | Консультационное сопровождение процедур закупок продукции для государственных нужд | ноябрь-декабрь | Э.Г.Пичугин, главный специалист, руководитель группы по закупкам продукции для государственных нужд общего отдела МОиН РМЭ |

Заместитель директора

по учебно-методической работе							    А.И.Коперусова