Проект сетевого графика выполнения работ

стажировочной площадки на базе ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества» в 2013 году

| № № п/п | Перечень мероприятий | Срок (период) выполнения отдельного действия |
| --- | --- | --- |
|  | Организация системы сетевого взаимодействия с базовыми организациями, координация и научно-методическое сопровождение их деятельности. | 1 квартал 2013г. |
|  | Формирование системы взаимодействия учреждений общего, дополнительного и профессионального образования при формировании и реализации образовательных траекторий | в течении всего периода |
|  | Разработка программы повышения профессиональной компетентности для работников дополнительного образования детей, соответствующей новой модели техносферы, апробация модели через серию обучающих семинаров, круглых столов, курсов ПК работников системы дополнительного образования детей | 1 полугодие 2013г. |
|  | Разработка программ повышения профессиональной компетентности педагогических работников по техническому моделизму, картингу, образовательной робототехнике и кинодеятельности на 2014г. | 11.01.2013 – 28.02.2013 |
|  | Разработка индивидуальных маршрутов подготовки тьюторов в условиях Учреждения. Организация повышения профессиональной компетентности тьюторов в условиях Учреждения | март |
|  | Обеспечение механизма методической поддержки роста профессионального мастерства педагогов, осваивающих инновационные образовательные технологии в условиях деятельности стажировочной площадки | в течении всего периода |
|  | Повышение квалификации педагогических работников республики на базе стажировочной площадки | 01.02.2013 – 01.12.2013 |
|  | Разработка дополнительных образовательных программ нового поколения на основе инновационных технологий, развивающих мотивацию к инженерно-технической и конструкторской деятельности, информационным технологиям | в течении всего периода |
|  | Создание учебно-методических комплектов по образовательной робототехнике для начальной школы, для уроков информатики, математики, физики, технологии | 01.03.2013 – 30.04.2013 |
|  | Создание учебно-методических комплектов по техническому моделизму, картингу, кино и образовательной робототехнике для педагогов дополнительного образования детей (часть 1) | 04.05.2013 – 01.08.2013 |
|  | Проведение вебинаров по видам научно-технического творчества, ежемесячно | 01.02.2013 – 01.12.2013 |
|  | Обучение учащихся по инновационным дополнительным образовательным программам на базе стажировочной площадки и в базовых учреждениях | 01.02.2013 – 01.12.2013 |
|  | Организация и проведение мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками по апробации инновационных дополнительных образовательных программ, проведению мастер-классов для педагогических работников и открытых занятий с обучающимися | по отдельному плану |
|  | Введение виртуальных этапов республиканских мероприятий по научно-техническому творчеству и учебно-исследовательской деятельности | 01.02.2013 – 01.12.2013 |
|  | Дистанционное обучение по инновационным дополнительным образовательным программам | 01.02.2013 – 01.12.2013 |
|  | Участие в окружных и федеральных мероприятиях обучающихся по техническому творчеству, организация республиканских мероприятий технической направленности | 01.02.2013 – 01.12.2013 |
|  | Информационное сопровождение деятельности стажировочной площадки | 11.01.2013 – 28.12.2013 |
|  | Мониторинг результатов работы стажировочной плошадки в 2013 году | 20.10.2013 – 15.12.2013 |
|  | Практикоориентированные семинары по информированию об основных достигнутых результатах реализации мероприятия | ноябрь-декабрь |
|  | Подготовка аналитических материалов по итогам деятельности стажировочной и базовых площадок за отчетный период | до 25 декабря |