## ЕжеМесОтчет
Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Республике Марий Эл в 2017 году по состоянию на 01декабря 2017 г.
ГБОУ Республики Марий Эл "Школа № 2 г. Йошкар-Олы"
Срок представления ежемесячно до 10 числа отчетного месяца.
Наименование объекта социальной инфраструктуры, подлежащего адаптации |  | Наименование Заказчика работ, ФИО и № тел.контакт.лица Закачика | Видов работ по адаптации, реализуемых на объекте в течение года | Планируемое финансирование мероприятий, руб. |  |  | Дата размещения конкурсной процедуры |  | Дата подписания контракта |  | Сроки выпол-нения работ в соответ-ствии с контрактом | % выпол-нения работ на отчетную дату | Стоимость работ по контракту, руб. | Этапы финансирования выполнения работ в соответсвии с контрактом |  | Освоено
|  |  |  | Всего | в том числе:
№ объ-екта | наименование объекта |  |  |  | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федеральный бюджет | запла-нировано | факти-чески | ориенти-ровочно | факти-чески |  |  |  | месяц | сумма, руб. | факти-чески, руб. | % освоения на отчетную дату от выделенных лимитов
2 | Врачебная амбулатория в пос. Мочалище ГБУ РМЭ "Звениговская ЦРБ" |  | устройство пандуса с поручнями, установка кнопки вызова медицинского персонала для сопровождения пациента | 300000 | 30000 | 270000
3 | Врачебная амбулатория в пос. Кокшамары ГБУ РМЭ "Звениговская ЦРБ" |  | устройство пандуса с поручнями, установка кнопки вызова медицинского персонала для сопровождения пациента | 300000 | 30000 | 270000
4 | Детское отделение ГБУ РМЭ "Козьмодемьянская межрайонная больница" |  | устройство пандуса с поручнями, установка кнопки вызова медицинского персонала для сопровождения пациента | 300000 | 30000 | 270000
5 | Инфекционное отделение ГБУ РМЭ "Козьмодемьянская межрайонная больница" |  | устройство пандуса с поручнями, установка кнопки вызова медицинского персонала для сопровождения пациента | 300000 | 30000 | 270000
6 | Городская поликлиника №1 ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ" |  | устройство пандуса с поручнями, установка кнопки вызова медицинского персонала для сопровождения пациента | 300000 | 30000 | 270000
7 | Филиал детской поликлиники ГБУ РМЭ "Волжская ЦГБ" (ул. Чехова) |  | устройство пандуса с поручнями, установка кнопки вызова медицинского персонала для сопровождения пациента | 282000 | 28200 | 253800
8 | Врачебная амбулатория в с. Юледур ГБУ РМЭ "Куженерская ЦРБ" |  | устройство пандуса с поручнями, установка кнопки вызова медицинского персонала для сопровождения пациента | 300000 | 30000 | 270000
9 | Больничный корпус ГБУ РМЭ "Советская ЦРБ" |  | устройство пандуса с поручнями, установка кнопки вызова медицинского персонала для сопровождения пациента | 300000 | 30000 | 270000
10 | Врачебная амбулатория в с. Кузнецово ГБУ РМЭ "Медведевская ЦРБ" |  | устройство пандуса с поручнями, установка кнопки вызова медицинского персонала для сопровождения пациента | 300000 | 30000 | 270000
11 | Врачебная амбулатория в с. Ежово ГБУ РМЭ "Медведевская ЦРБ" |  | устройство пандуса с поручнями, установка кнопки вызова медицинского персонала для сопровождения пациента | 300000 | 30000 | 270000
12 | Врачебная амбулатория в пос. Сурок ГБУ РМЭ "Медведевская ЦРБ" |  | устройство пандуса с поручнями, установка кнопки вызова медицинского персонала для сопровождения пациента | 300000 | 30000 | 270000
13 | Поликлиника ГБУ РМЭ "Мари-Турекская ЦРБ" |  | устройство поручней пандуса, установка опорных поручней для инвалидов в санузле | 300000 | 30000 | 270000
14 | Врачебная амбулатория в с. Казанское ГБУ РМЭ "Сернурская ЦРБ" |  | устройство пандуса с поручнями, установка кнопки вызова медицинского персонала для сопровождения пациента | 300000 | 30000 | 270000
15 | Врачебная амбулатория в с. Кукнур ГБУ РМЭ "Сернурская ЦРБ" |  | устройство пандуса с поручнями, установка кнопки вызова медицинского персонала для сопровождения пациента | 300000 | 30000 | 270000
| Всего |  |  | 4182000 | 418200 | 3763800
Министерство социального развития Республики Марий Эл
1 | ГБУ РМЭ "Республиканский центр психолого-педагогической и социальной помощи населению "Доверие" |  | Устройство пандуса при входе в здание | 1250 | 125 | 1125
2 | ГКУ РМЭ "Центр предоставления мер социальной поддержки населению в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл" |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания, обеспечение доступности санузла | 350 | 35 | 315
3 | ГБУ РМЭ "Йошкар-Олинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" |  | Обеспечение доступности входной группы, установка поручней, обеспечение доступности санузла | 450 | 45 | 405
4 | ГБУ РМЭ "Савинский детский до-интернат для умственно-отсталых детей" |  | Установка поручней для инвалидов, обеспечение доступности санузлов | 500 | 50 | 450
5 | ГБУ РМЭ "Кожласолинский психоневрологический интернат" |  | Обеспечение доступности входной группы, установка поручней, обеспечение доступности санузла | 350 | 35 | 315
6 | ГБУ РМЭ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Журавушка" |  | Обеспечение доступности входной группы, установка поручней, обеспечение доступности санузла 2 корпуса | 400 | 40 | 360
7 | ГБУ РМЭ "Зеленогорский психоневрологический интернат" |  | Обеспечение доступности входной группы, установка поручней, обеспечение доступности санузла | 750 | 75 | 675
8 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Волжском районе» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
9 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Горномарийском районе» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
10 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Звениговском районе» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
11 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Килемарском районе» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
12 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Куженерском районе» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
13 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Мари-Турекском районе» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
14 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Медведевском районе» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
15 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Моркинском районе» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
16 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Новоторъяльском районе» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
17 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Оршанском районе» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
18 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Параньгинском районе» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
19 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Сернурском районе» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
20 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
21 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Юринском районе» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
22 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Волжске» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
23 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Йошкар-Оле» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
24 | ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Козьмодемьянске» |  | Устройство информирования на путях движения инвалидов и в зоне их обслуживания | 150 | 15 | 135
| Всего |  |  | 6600 | 660 | 5940
Министерство спорта Республики Марий Эл
1 | Дворец водных видов спорта |  | устройство подъемника (лифта) для инвалидов в бассейн | 150 | 15 | 135
2 | ФОК «Корта» |  | приобретение лестничного гусеничного подъемника для инвалидов | 250 | 25 | 225
3 | Бассейн "Волга в г. Козьмодемьянск |  | устройство подъемника (лифта) для инвалидов в бассейн | 150 | 15 | 135
| Всего |  |  | 550 | 55 | 495
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл
1 | ГАУК РМЭ «Марийский национальный театр драмы имени М.Шкетана» |  | 1.Оборудование индукционной петлей для глухих и слабослушащих инвалидов; 2. Оборудование средствами информации для всех категорий инвалидов; 3. Установка знаков и символов для всех категорий инвалидов; 4. Установка противосколзящих покрытий и тактильных плиток. | 260 | 26 | 234
2 | ГАУК РМЭ «Академический русский театр драмы им.Г.В..Константинова |  |  | 260 | 26 | 234
3 | ГБУК РМЭ "Национальная библиотека им. С.Г.Чавайна |  |  | 260 | 26 | 234
4 | ГБУК РМЭ «Республиканский музей изобразительных искусств» |  |  | 260 | 26 | 234
5 | ГАУК РМЭ «Марийский государственный театр оперы и балета им.Э.Сапаева» |  |  | 260 | 26 | 234
6 | ГАУК РМЭ "Республиканская библиотека для слепых" |  |  | 700 | 70 | 630
| Всего |  |  | 2000 | 200 | 1800
Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл
1 | ГКУ Республики Марий Эл "ЦЗН Медведевского района" |  | Ремонт пандуса, установка поручней, расширение дверных проемов | 160 | 16 | 144
2 | ГКУ Республики Марий Эл "ЦЗН Сернурского района" |  | Ремонт зоны целевого назначения (размещение информирующих обозначений - тактильных, звуковых, световых и графических знаков) | 120 | 12 | 108
| Всего |  |  | 280 | 28 | 252
| Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл |  | 2 единицы подвижного состава автотранспорта, предназначенного для перевозки инвалидов | 5100 | 510 | 4590
| Министерство социального развития Республики Марий Эл |  | Проведение научно-методических мероприятий с привлечением представителей региональных общественных организаций инвалидов | 100 | 10 | 90
| Министерство социального развития Республики Марий Эл |  | развитие спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления, технологий и методов работы | 100 | 10 | 90
| Министерство социального развития Республики Марий Эл |  | проведение семинаров, конференций, курсов повышения квалификации, публикация справочных, учебно-методических пособий, рекомендаций | 100 | 10 | 90
| Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл |  | проведение информационных и просветительских мероприятий в СМИ, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе | 100 | 10 | 90
| Министерство социального развития Республики Марий Эл |  | Создание круглосуточного диспетчерского центра связи для глухих и оснащение его стационарной и мобильной телефонной связью и видеосвязью | 200 | 20 | 180
1 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Школа № 2 г. Йошка-Олы" | И.П. Удальцова договора № 8 от 14.04.2017г.. № 10 от 14.04.2017г.. № 21 от 23.06.2017г. | Приобретение учебного пособия | 200000 | 20000 | 180000 | май | май. Июнь | май | май. июнь | май. июнь | 100 | 200000 | май | 200000 | 200000 | 12
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Школа № 2 г. Йошка-Олы" | ООО "АШ" контракт № б/н от 06.09.2017г. контракт № б/н от 06.09.2017г. | Приобретение оборудования для сенсорной комнаты.кабинета логопедии. Компьютерного оборудования | 609994.5 | 60999.45 | 548995.05 | август | сентябрь | сентябрь | сентябрь | октябрь | 100 | 609994.5 | июль | 609994.5 | 609994.5 | 35
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Школа № 2 г. Йошка-Олы" | И.П. Удальцова договора контракт № 72 от 07.09.2017г. | Приобретение учебного пособия | 200000 | 20000 | 180000 | август | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | 100 | 200000 | июль | 200000 | 200000 | 12
2 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Школа № 2 г. Йошка-Олы" | ООО "МариСтройСтандарт"договора № 1 от 27.06.2017г..№ 2 от 27.06.2017г.. | Создание архитектурной доступности:устройство пандусов, расширение дверных проемов, демонтаж дверных порогов, оборудование санитарно-гигиенического помещения. Переоборудование сенсорной комнаты. кабинета логопедии | 710000 | 71000 | 639000 | июнь | июнь | июнь | июнь | август | 100 | 710000 | июнь- июль | 710000 | 710000 | 40
3 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Школа № 2 г. Йошка-Олы" | И.П. Субботина контракт № б/н от 04.09.2017г. | Приобретение оборудования для кабинета логопедии. | 12690 | 1269 | 11421 | август | сентябрь | сентябрь | сентябрь | октябрь | 100 | 12690 | июль | 12690 | 12690 | 1
| ИТОГО: |  |  | 1732684.5 | 173268.45 | 1559416.05 | [5 empty] | 100 | 1732684.5 |  | 1732684.5 | 1732684.5 | 100
| Директор: | Мурова С.Г.
| Исполнитель: | Смирнова Е.В.