|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к приказу Министерства образования и науки Республики Марий Эл |
| --- | --- |
|  | от ______2016 г. | № ____ |

П Л А Н

подготовки и проведения

регионального отборочного чемпионата «Молодые профессионалы»                                      (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл

| № | Мероприятие | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование перечня компетенций регионального чемпионата | 4 февраля | оргкомитет |
| 2. | Взаимодействие с Союзом «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» | в течение года | Чистова И.В., Вязникова Т.В. |
| 3. | Подготовка и согласование Паспорта (заявки) регионального чемпионата | 10 февраля | Чистова И.В., Вязникова Т.В. |
| 4. | Получение доступа к Электронной системе регистрации и мониторинга соревнований | 1 февраля | Вязникова Т.В. |
| 5. | Получение доступа к системе оценки CIS | 8 февраля | Вязникова Т.В., главные региональные эксперты WSR |
| 6. | Работа в системе регистрации и мониторинга соревнований | февраль - май | Вязникова Т.В., главные региональные эксперты WSR |
| 7. | Подготовка списка главных экспертов Республики Марий Эл для внесения в Систему регистрации и мониторинга соревнований | 5 февраля | Вязникова Т.В. |
| 8. | Подготовка приказа, сметы расходов | 11 февраля | Яруткина Ф.С., руководители ПОО |
| 9. | Разработка плана подготовки регионального чемпионата по отдельным компетенциям | 10 февраля | руководители ПОО |
| 10. | Разработка, согласование и утверждение: - технического описания (ТО, TD); - конкурсного задания (КЗ, TP); - инфраструктурных листов (ИЛ, IL); - плана застройки; - инструкции по охране труда | 12 февраля | главные региональные эксперты WSR |
| 11. | Сбор заявок для участия в региональном чемпионате по компетенциям | 17 февраля | руководители ПОО |
| 12. | Подготовка списков участников для внесения в Систему регистрации и мониторинга соревнований | 19 февраля | Вязникова Т.В., руководители ПОО |
| 13. | Подготовка и согласование сценарного плана регионального чемпионата: - программа проведения - программа церемонии открытия и закрытия - программа дополнительных мероприятий | 18 февраля | Халтурина И.В., руководители ПОО |
| 14. | Организация церемонии открытия и закрытия чемпионата | 2 - 3 марта | Халтурина И.В., руководители ПОО |
| 15. | Разработка общего художественного решения по оформлению мест проведения чемпионата WSR, включая предоставление макетов элементов оформления (баннеров, ролл-апов, флагов, растяжек, рекламной продукции и раздаточных материалов). | 18 февраля | Халтурина И.В., руководители ПОО |
| 16. | Подготовка медалей, дипломов, сертификатов участника, благодарственных писем | 25 февраля | Халтурина И.В. |
| 17. | Определение наград победителям | 4 февраля | оргкомитет |
| 18. | Привлечение социальных партнеров, спонсоров для участия в подготовке и проведении регионального чемпионата | февраль - март | руководители ПОО |
| 19. | Изготовление формы участников, шарфов с эмблемой WSR | 25 февраля | Долгорукова Н.М. |
| 20. | Организация трансфера участников и гостей чемпионата | 2 - 3 марта | руководители ПОО |
| 21. | Организация и проведение мастер-классов для школьников | 3 марта | Халтурина И.В., руководители ПОО |
| 22. | Организация фото- и видео-съемки | 2 - 3 марта | Халтурина И.В., руководители ПОО |
| 23. | Подготовка видеоролика | 11 марта | Халтурина И.В. |
| 24. | Организация приглашения СМИ, размещение пресс-релиза | февраль - март | Гусева Н.Н. |
| 25. | Организация размещения информационных материалов в региональных СМИ | февраль - март | Гусева Н.Н. |
| 26. | Подготовка и направление приглашений почетным гостям, экспертам, работодателям | 18 февраля | Бурмистрова Е.В. |
| 27. | Формирование общего отчета об итогах регионального чемпионата WSR | 11 марта | Вязникова Т.В., главные эксперты Республики Марий Эл |
| 28. | Сдача отчета о проведении Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл в Союз «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» | 18 марта | Вязникова Т.В. |
| 29. | Формирование региональной сборной Республики Марий Эл для участия в Межрегиональном Чемпионате в г. Самара | март - апрель | Вязникова Т.В., руководители ПОО главные эксперты Республики Марий Эл |

____________