Государственное образовательное учреждение

Республики Марий Эл

«Центр психолого – педагогической

реабилитации и коррекции, подготовки семей для принятия детей и их профессионального сопровождения»

424020 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 12-А

План работы

специалистов республиканской психолого-медико-педагогической комиссии ГОУ РМЭ «ЦППРК»

на 2010 – 2011 учебный год по проекту

«Дошкольник с ОВЗ в системе интегрированного образования».

2010г.

УТВЕРЖДАЮ:

ДИРЕКТОР   ГОУ РМЭ  ЦППРК «ДЕТСТВО»

_____________________ О. М.    Салакина

Цель проекта «Дошкольник с ОВЗ в системе интегрированного образования». Организация (создание) системы интегрированного воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном образовательном учреждении.

Цель работы специалистов республиканской ПМПК в проекте. Оказание методической и практической помощи администрации, педагогам и специалистам МДОУ № 1 «Ягодка» п. Медведево в создании системы интегрированного воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи работы на 2010 – 2011 учебный год.

- Изучить  российский опыт работы по интегрированному воспитанию и обучению детей с ОВЗ.

- Провести мониторинг педагогической компетентности по вопросам интегрированного образования детей с ОВЗ дошкольного возраста среди педагогов МДОУ № 1 «Ягодка» п. Медведево.

- Проанализировать возможности создания условий необходимых для организации в ДОУ системы интегрированного воспитания и обучения детей с ОВЗ.

- Способствовать ранней диагностике отклонений в развитии воспитанников ДОУ.

- Осуществлять дифференцированную диагностику отклонений в развитии воспитанников ДОУ.

- Познакомить педагогов и специалистов ДОУ с коррекционными программами воспитания и обучения детей дошкольного возраста.

- Отрабатывать механизм поэтапного комплексного сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ.

- Отслеживать выполнение педагогами и родителями рекомендаций ПМПК.

- Координировать деятельность специалистов и педагогов ДОУ по осуществлению задач комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с  ОВЗ в ДОУ.

- Организовать мероприятия по обобщению и обмену опытом среди педагогов ДОУ и других учреждений республики.

- Консультировать педагогов и специалистов ДОУ по вопросам организации процесса воспитания и бучения детей дошкольного возраста с различными нарушениями в развитии.

- Познакомить педагогов с особенностями планирования воспитательно-образовательного процесса в условиях интегрированного образования дошкольников в ДОУ.

- Наладить эффективную систему взаимодействия между педагогами и специалистами ДОУ в работе с детьми с ОВЗ.

- Разработать совместно технологию организации процесса интегрированного обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях детского сада.

- Повышать компетентность родителей по вопросам, касающимся здоровья, воспитания, обучения и развития детей.

Ожидаемые результаты.

- Установление сотрудничества между специалистами РПМПК и коллективом ДОУ.

- Осуществление   взаимодействия воспитателей и специалистов в процессе коррекционно-развивающей работы.

- Создание адаптивной модели интегрированного обучения и воспитания детей с ОВЗ дошкольного возраста с учётом региональных особенностей и возможностей  МДОУ № 1 «Ягодка» п. Медведво.

- Выполнение рекомендаций ПМПК педагогами и родителями при осуществлении воспитательно-образовательного и коррекционного процесса.

- Подготовка сборника «Методических и практических рекомендаций по организации интегрированного воспитания и обучения детей с ОВЗ  в ДОУ» (для администрации, воспитателей и специалистов ДОУ).

- Использование педагогами ДОУ специальных коррекционных приёмов в работе с детьми с ОВЗ: на занятиях, в режимных моментах, в организации игровой деятельности, в индивидуальной работе.

- Систематическая работа консилиума в ДОУ.

- Повышение психолого-педагогической грамотности родителей воспитанников МДОУ № 1 «Ягодка» п. Медведво.

- Стабильная положительная динамика в развитии воспитанников с нормой развития и с ограниченными возможностями здоровья в МДОУ № 1 «Ягодка» п. Медведво.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора

по диагностической работе ГОУ РМЭ «ЦППРК»

____________________    (Широкова И. Э.)

Заведующая МДОУ «Медведвский

детский сад № 1 «Ягодка»

комбинированного вида»

____________________  (Долгова И. А.)

УТВЕРЖДАЮ:

ДИРЕКТОР   ГОУ РМЭ  ЦППРК «ДЕТСТВО»

_____________________ О. М.    Салакина

План работы на 2010 – 2011 учебный год.

| Содержание работы | Сроки выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Решение организационных вопросов с администрацией МДОУ № 1 «Ягодка» п. Медведво. | до 30 сентября 2010г. |  |
| 2. Составление и утверждение проекта. Составление плана работы на учебный год. | до 30 сентября 2010г. |  |
| 3. Изучение нормативно-правовой базы, методической литературы по вопросам организации интегрированного образования в общеобразовательных учреждениях. | в течение года |  |
| 4. Мониторинг условий в ДОУ для организации системы интегрированного воспитания и обучения детей с ОВЗ. | сентябрь-октябрь 2010г. апрель-май 2011г. |  |
| 5. Определение резервных возможностей педагогического коллектива детского сада для организации системы комплексной помощи детям с нарушениями в развитии. | октябрь 2010г. апрель-май 2011г. |  |
| 6. Семинар на базе МДОУ № 1 «Ягодка» п. Медведво на тему «Особенности реализации в дошкольном образовательном учреждении комбинированного вида коррекционно-развивающих программ для детей с ОВЗ дошкольного возраста». | 15 октября 2010г. |  |
| 7. Семинар на базе МДОУ № 1 «Ягодка» п. Медведво на тему «Специфика взаимодействия педагогов и специалистов ДОУ в условиях организации системы интегрированного образования детей с ОВЗ». | 12 ноября 2010г. |  |
| 8. Организация цикла практикумов, просмотра открытых занятий педагогов ЦППРК (на базе ГОУ РМЭ «ЦППРК»). | с октября 2010г. по апрель 2011г. (в соответствии с графиком учебно-воспитательного отдела ГОУ РМЭ «ЦППРК») |  |
| 9. Семинар – практикум на базе МДОУ № 1 «Ягодка» п. Медведво на тему «Реализация дифференцированного подхода к детям с ОВЗ в образовательно-воспитательном процессе путём оптимального использования педагогами методов и приёмов работы». | декабрь 2010г. |  |
| 10. Семинар на базе МДОУ № 1 «Ягодка» п. Медведво на тему: «Оптимизация процесса психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ, посредством совершенствования работы консилиума ДОУ». | март 2011г. |  |
| 11. Работа консилиума ДОУ. Совместное проведение процедуры консилиума педагогов ДОУ и специалистов ПМПК. | март 2011г. |  |
| 12. Консультирование родителей воспитанников МДОУ № 1 «Ягодка» п. Медведво специалистами ПМПК. | в соответствии с графиком выездных обследований РПМПК; по запросу. |  |
| 13. Консультирование педагогов и специалистов МДОУ № 1 «Ягодка» п. Медведво по вопросам организации системы интегрированного воспитания и обучения детей с ОВЗ. | по запросу и в соответствии с планом работы РПМПК. |  |
| 14. Дифференцированная диагностика воспитанников на базе МДОУ № 1 «Ягодка» п. Медведво. | по запросу и в соответствии с графиком выездных обследований. |  |
| 15. Анализ открытых занятий педагогов МДОУ № 1 «Ягодка» п. Медведво | апрель 2011г. |  |
| 16. Участие в конкурсе коррекционно-развивающей среды ДОУ в составе жюри. | апрель 2011г. |  |
| 17. Разработка технологии организации процесса интегрированного обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях детского сада (по результатам работы за учебный год). | май – июнь 2011г. |  |
| 18. Совещание: Анализ работы над проектом «Дошкольник с ОВЗ в системе интегрированного образования» за год,. обсуждение перспективы дальнейшей деятельности. | июнь 2011г. |  |
| 19. Подготовка материала для составления сборника «Методические и практические рекомендации по организации интегрированного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОУ» (для администрации, воспитателей и специалистов ДОУ). | май – июнь 2011г. |  |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора

по диагностической работе ГОУ РМЭ «ЦППРК»

____________________    (Широкова И. Э.)

Заведующая МДОУ «Медведвский

детский сад № 1 «Ягодка»

комбинированного вида»

____________________  (Долгова И. А.)