УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

министра образования и науки

Республики Марий Эл

_______________ Гусакова Т.М.

07.09.2011

Дорожная карта – сетевой график по организации и деятельности стажировочной площадки в рамках реализации мероприятия «Создание условий для распространения современных моделей успешной социализации детей» в рамках Федеральной целевой программы развитие образования 
на 2011 – 2015 годы

|  | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по распространению в Республике Марий Эл моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | август – сентябрь | Министерство образования и науки Республики Марий Эл (отдел науки и информатизации) | Приказ министерства образования и науки Республики Марий Эл. Соглашение о межведомственном сотрудничестве с Министерством здравоохранения республики Марий Эл |
| 2 | Проведение конкурсной процедуры по определению стажировочной площадки и базовых организаций | сентябрь | Министерство образования и науки Республики Марий Эл (отдел науки и информатизации, юридический отдел) | Приказ министерства образования и науки Республики Марий Эл. Разработка конкурсной документации |
| 3. | Проведение технологического и технического аудита центров здоровья | сентябрь | Министерство образования и науки Республики Марий Эл (отдел науки и информатизации) | Анализ материально-технического и учебно-методического обеспечения центров здоровья на базе образовательных учреждений в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |
| 4. | Разработка нормативной правовой документации для обеспечения функционирования стажировочной площадки и базовых организаций | сентябрь | Министерство образования и науки Республики Марий Эл (отдел науки и информатизации, юридический отдел) | Приказ министерства образования и науки Республики Марий Эл. Положение о стажировочной плолщадки. Положение о базовых организациях. Регламент взаимодействия участников мероприятия |
| 5. | Проведение мероприятий по материально-техническому обеспечению стажировочной площадки и базовых организаций | сентябрь | Министерство образования и науки Республики Марий Эл (отдел науки и информатизации) Министерство здравоохранения Республики Марий Эл (по согласованию) Стажировочная площадка | Анализ рынка современного здоровьесберегающего оборудования, в том числе систем скринигового мониторинга. |
| 6. | Разработка порядка финансовых работ в рамках деятельности стажировочной площадки | октябрь-ноябрь | Министерство образования и науки Республики Марий Эл (отдел финансов и социально-экономической политики, отдел науки и информатизации) | Разработка механизма распределения средств, выделенных на финансирование деятельности стажировочной площадки из средств федерального бюджета Внесение изменений в республиканскую целевую программу «Развитие образования на 2012 – 2015 годы» |
| 7 | Организация конкурсных процедур по закупке оборудования для скринингового обследования обучающихся | октябрь - ноябрь | Министерство образования и науки Республики Марий Эл (группа по закупкам продукции для государственных нужд, юридический отдел) | Подготовка и согласование проекта распоряжения Правительства Республики Марий Эл «Об уполномоченном органе»; оформление конкурсной документации. |
| 8 | Организация PR-компании о деятельности стажировочной площадки | в течение всего периода реализации мероприятия | Министерство образования и науки Республики Марий Эл (отдел науки и информатизации, общий отдел). Стажировочная площадка. Базовые организации. | Информирование педагогической общественности и родителей о реализации мероприятия «Создание условий для распространения современных моделей успешной социализации детей» в ходе республиканской научно-практической конференции работников системы образования Республики Марий Эл «Системные изменения регионального образования в условиях принятия федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; в средствах массовой информации; размещение информации на официальном портале Министерства образования и науки РМЭ и сайтах образовательных учреждений |
| 9 | Обеспечение мероприятий по мониторингу здоровья обучающихся образовательных учреждений Республики Марий Эл | октябрь - ноябрь | Министерство образования и науки республики Марий Эл (отдел науки и информатизации). Министерство здравоохранения Республики Марий Эл (по согласованию) Стажировочная площадка Базовые организации | Анализ результатов мониторинга здоровья обучающихся по итогам 2010/2011 уч.года; анализ учебно-организационных факторов, влияющих на состояние здоровья обучающихся; организация скринингового тестирования на базе МБУЗ «Центр здоровья для детей Йошкар-Олинская детская городская больница»; разработка и апробация карты мониторинга здоровья школьников |
| 10 | Участие в установочных семинарах для специалистов региональных площадок по обеспечению их деятельности в субъектах РФ | по графику | Министерство образования и науки Республики Марий Эл (отдел науки и информатизации) Стажировочная площадка | Участники семинаров: кураторы от Министерства образования и науки Республики Марий Эл, руководитель и методисты стажировочной площадки. Цель: организация деятельности стажировочной площадки |
| 11 | Участие в курсах повышения квалификации преподавателей (тьюторов) по вопросам внедрения моделей социализации детей | по графику | Стажировочная площадка Базовые организации | Участие в работе принимают представители (кураторы направления) стажировочной площадки и базовых организаций. Цель: подготовка преподавателей – тьюторов с целью распространения опыта реализации модели формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |
| 12 | Разработка учебно-методических модулей программы повышения квалификации для учителей и администрации образовательных учреждений Республики Марий Эл по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | сентябрь-октябрь | Стажировочная площадка. ГОУ ДПО (С) «Марийский институт образования» | Создание модульной программы повышения квалификации учителей и руководящих работников по вопросам культуры здорового и безопасного образа жизни (кол.-во модулей - 9). Программа рассчитана на 72 часа. |
| 13 | Организация повышения квалификации преподавателей Республики Марий Эл по вопросам формирования и распространения модели здорового и безопасного образа жизни | ноябрь | Стажировочная площадка. ГОУ ДПО (С) «Марийский институт образования» | Повышение квалификации преподавателей по ранее реализованным и вновь созданным модульным программам. |
| 14 | Организация поставки и оборудование стажировочной площадки и базовых организаций | ноябрь-декабрь | Министерство образования и науки Республики Марий Эл | Комплектация стажировочной площадки и базовых организаций автоматизированными системами скринингового оборудования |
| 15 | Участие во всероссийской конференции по вопросам оценки достигнутых результатов реализации мероприятия | по графику | Стажировочная площадка Базовые организации | Участники конференции: кураторы от Министерства образования и науки республики Марий Эл, руководитель и методисты стажировочной площадки. Цель: анализ деятельности стажировочной площадки; формирование плана дальнейшей реализации мероприятия |
| 16 | Формирование базы данных по результатам мониторинга здоровья обучающихся (2011 г.) | ноябрь - декабрь | Стажировочная площадка ГОУ ДПО (С) «Марийский институт образования» | Подготовка диагностических материалов для анализа и свода результатов мониторинга здоровья обучающихся |
| 17 | Подготовка и представление отчета за 2011 год | декабрь | Стажировочная площадка |  |
| 18 | Представление отчета о расходовании средств | январь 2012 | Стажировочная площадка |  |

_____________