Приложение 1.1.

## ЛОТ № 1.1.3 «Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов»

Деятельность стажировочных площадок по распространению современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осуществляется по следующему направлению:

«Социализация детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения»

1. Описание комплекса мероприятий и работ по реализации Направления

1.1. Общее описание целей и задач, опыта и перспектив реализации Направления в рамках региональной программы развития образования.

Создание системы ранней комплексной помощи семье с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья Министерством образования и науки Российской Федерации рассматривается как приоритетное направление в развитии специального и общего образования.

В рамках Республиканской целевой программы «Реализация и комплексное сопровождение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» разработаны и внедряются в деятельность образовательных учреждений региональные модели ранней комплексной помощи детям с ОВЗ. С 2004 года работает межведомственный координационный совет. 2006 году подписано трёхстороннее соглашение о межведомственном сотрудничестве Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и Министерства социальной защиты населения и труда.

Для реализации задач комплексного психолого-педагогического сопровождения детей раннего и младшего дошкольного возраста используются  такие современные формы работы, как интервьюирование, домашнее визитирование, пролонгированное консультирование. За период с 2006 по 2012 год помощь специалистов ППМС-центров получили более 3,5 тысяч семей.  Средние показатели результативности коррекционной работы с детьми указывают, что 28 % детей выходят на норму развития и в дальнейшем продолжают образование в ДОУ общеразвивающего вида. 65% – имеют  устойчивую положительную динамику в развитии, у 7% – отмечается незначительная динамика в развитии, это объясняется степенью выраженности нарушений. В дальнейшем они направляются в инклюзивные группы ДОУ либо продолжают обучение в специализированных образовательных учреждениях разных видов, где осуществляется дальнейшее сопровождение специалистами ПМП-консилиумов или служб ранней помощи при ДОУ.

Дети с ОВЗ, не обращавшихся ранее в службы ранней помощи при ППМС-центрах, выявляются и сопровождаются специалистами ДОУ с момента поступления их в дошкольное учреждение.

В ДОУ республики, осуществляющих сопровождение детей раннего возраста с ОВЗ и «группы риска», за 5 лет было обследовано 7609 детей раннего возраста, из них детей группы риска 1748. В результате проделанной работы у 100% детей отмечается положительная динамика. 40% детей достигли условно-возрастной нормы; у 41% детей отмечено значительное улучшение, у 19% детей — незначительная динамика, что обусловлено комплексными сочетанными нарушениями в развитии.

Имеющаяся сеть общеобразовательных учреждений не отвечает в полном объёме образовательным потребностям детей раннего и младшего дошкольного возраста с ОВЗ. Поэтому для успешной социализации и комплексного сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов необходимо обеспечить дельнейшее развитие сети дошкольных учреждений, осуществляющих деятельность по ранней диагностике и коррекции нарушений развития, оказанию психологической, социальной, медицинской помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста с ОВЗ, по месту жительства.

Основная цель направления – предоставление детям раннего возраста с ОВЗ, равных возможностей для включения в жизнь общества посредством доступной своевременной психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) Методическое сопровождение  модели оказания ранней помощи в ДОУ РМЭ, с учётом региональных и территориальных особенностей;

2) Проведение мониторинга  эффективности абилитационной работы с детьми раннего возраста с ОВЗ в условиях ДОУ;

3) Разработка содержания программ курсов повышения квалификации педагогов;

4) Повышение квалификации педагогических кадров;

5) Организационно-техническое оснащение стажировочной площадки и базовых учреждений.

1.2. Описание комплекса мероприятий в рамках реализации Направления.

1. Организация стажировочной площадки, привлечение к ее деятельности муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений, укрепление их материально-технической базы

2. Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогов.

3. Научно-методическое сопровождение стажировочной площадкой работы специалистов и дошкольных образовательных учреждений:

– разработка и распространение методических рекомендаций по абилитации детей раннего возраста;

– анализ, обобщение и распространение инновационного опыта;

4. Создание банка данных о детях раннего возраста с ОВЗ и «группы риска»;

1.3. Комплекс организационно-технических работ по созданию и оснащению стажировочной площадки, необходимых для организации в дальнейшем на ее базе повышения квалификации специалистов системы образования по тематике Направления с применением современных комплексов специализированного коррекционного, дидактического и компьютерного оборудования.

Мероприятия по организационному обеспечению

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма документа | Дата начала | Дата окончания |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по распространению в республике Марий Эл моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Приказ Минобрнауки Республики Марий Эл | Август 2012г. | Август 2012г. |  | Министерство образования и науки Республики Марий Эл |
| 1.2. | Проведение заседаний рабочей группы | Протокол | По мере необходимости, не менее одного раза в квартал |  |  | Руководитель рабочей группы |
| 1.3 | Заключение соглашения между правительством Республики Марий Эл и Министерством образования и науки РФ о предоставлении субсидии на реализацию направления | Соглашение | Август 2012 – август 2014 |  |  | Министерство образования и науки Республики Марий Эл |
| 1.4 | Определение порядка расходования средств выделенных на реализацию экспериментального проекта | Распоряжение правительства Республики Марий Эл (вопросы финансов) | Август 2012г. – май 2013г. |  |  | Министерство образования и науки Республики Марий Эл |
| 1.5 | Разработка оптимальной схемы и календарного графика проведения торгов в рамках проекта | Календарный график | Август 2012 | Июнь 2013 |  | Министерство образования и науки Республики Марий Эл, Управление образования |
| 1.6 | Обеспечение и контроль финансирования проекта | Сетевой график | Постоянно |  |  | Министерство образования и науки Республики Марий Эл |
| 2. Модернизация материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |
| За счет субсидий из средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обновление диагностического инструментария | Акт приёмки | Сентябрь 2012 |  | Сентябрь 2014 | Министерство образования и науки Республики Марий Эл, руководитель проекта |
| 2.2 | Коррекционный модуль для формирования общих и специальных компетенций | Акт приёмки | Декабрь 2012 |  | Декабрь 2013 | Министерство образования и науки Республики Марий Эл, руководитель проекта |
| 2.3 | Набор гимнастических мячей для проведения реабилитационных занятий и массажа | Накладная | Январь 2013 |  | Декабрь 2013 | Министерство образования и науки Республики Марий Эл, руководитель проекта |
| 2.4 | Набор напольных модулей и гимнастических приспособлений для развития моторики детей раннего возраста; | Накладные | Январь 2013 |  | Декабрь 2013 | Министерство образования и науки Республики Марий Эл, руководитель проекта |
| 2.5 | Специализированное оборудование для сенсомоторной реабилитации и коррекции | Накладные | Январь 2013 |  | Декабрь 2013 | Министерство образования и науки Республики Марий Эл, руководитель проекта |
| За счет средств субъекта (местных бюджетов) |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Текущий ремонт здания, сооружений, оборудования | Муниципальный контракт | Октябрь 2012 |  | Август 2013 | Министерство образования и науки Республики Марий Эл, подрядные организации |
| 2.7 | Обеспечение санитарно-гигиенического, теплового, светового, противопожарного режима | Отчёт | сентябрь 2012 |  | Декабрь 2014 | Руководитель проекта |
| 2.8 | Предоставление транспортных услуг для сетевого взаимодействия с базовыми организациями | Накладные. путевые листы | сентябрь 2012 |  | Декабрь 2014 | Министерство образования и науки Республики Марий Эл |
| 2.9 | Приобретение мультимедийного оборудования: оборудование лекционного зала (мебель, интерактивная доска) | Муниципа-льный контракт | Октябрь 2012 |  | Август 2013 | Министерство образования и науки Республики Марий Эл, подрядные организации |
| 2.10 | Приобретение оргтехники для тиражирования методических материалов, видеокамеры | Акт приёмки | Октябрь 2012 |  | Август 2013 | Министерство образования и науки Республики Марий Эл, |
| 2.11 | Оборудование Лекотеки | Накладные | Октябрь 2012 |  | Февраль 2013 | Министерство образования и науки Республики Марий Эл, руководитель проекта |

1.4. Участники реализации Направления – базовые учреждения (организации) для создания площадки в субъекте Российской Федерации по Направлению (с обоснованием их выбора).

Выбор Государственного образовательного учреждения Республики Марий Эл «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, подготовки семей для принятия детей и их профессионального сопровождения «Детство» (далее – Центр) в качестве стажировочной площадки обусловлен имеющимися в учреждении материальными, организационными и кадровыми ресурсами для эффективной организации стажировок педагогических работников центров сопровождения республики.

Базовые учреждения: ДОУ г. Йошкар –Олы № 5,15, 24,38, 76

ДОУ г. Волжска № 1, 13, 20, 25, 29

Педагоги и специалисты Центра прошли обучение и стажировку в Институте коррекционной педагогики РАО;  в Московском институте открытого образования РБОО «Центр лечебной педагогики»; в Центре ранней помощи для детей с синдромом Дауна «Даунсайт Ап». Разработаны и апробированы разноуровневые программы развития детей в условиях интегрированных групп кратковременного пребывания детей раннего и младшего дошкольного возраста с ОВЗ. В процессе коррекционно-развивающей работы активно используются современное техническое оснащение: мягкие развивающие модули, оборудование Монтесорри, сенсорная комната.

2. Ожидаемые результаты деятельности стажировочной площадки по реализации Направления:

|  | Ожидаемые результаты | Минимальные требования | Предложения участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Количество организаций и учреждений субъекта Российской Федерации, участвующих в апробации моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | 1 | 42 | 65 | 83 |
| 2 | Количество специалистов системы образования субъекта Российской Федерации, прошедших повышение квалификации на базе стажировочной площадки | 50 | 120 | 400 | 600 |
| 3 | Количество программ и УМК по вопросам реализации современных образовательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, по которым ведется повышение квалификации на базе стажировочной площадки | 1 | 2 | 4 | 10 |

3. План-график (сетевой график) выполнения работ

| План-график выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год выполнения | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия |
| 1 | 2 | 3 |
| 2012 | Разработка нормативно-регламентирующей документации организационно правовой модели, обеспечивающей успешную социализацию детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: утверждение Положения о стажировочной площадке; разработка и утверждение должностных инструкций специалистов стажировочной площадки | Август 2012 |
|  | Заключение договоров о сотрудничестве с руководителями образовательных учреждений, активных участников стажировочной площадки. | Август 2012 |
|  | Формирование региональной команды специалистов органов и учреждений системы образования по вопросам тематики Направления | Август 2012 |
|  | Организация апробации модели, обеспечивающей успешную социализацию детей, с учетом использования современного оборудования и технологий для дальнейшего массового внедрения модели | Сентябрь 2012 |
|  | Организация и проведение на базе стажировочной площадки конференции по повышению квалификации для специалистов органов управления образованием субъектов Российской Федерации по вопросам реализации современных моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей | Ноябрь 2012 |
|  | Объявление торгов и оформление конкурсной документации на закупку оборудования по проекту | Сентябрь 2012 |
|  | Внесение корректировки в республиканскую целевую программу «Реабилитация и комплексное сопровождение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья на 2011-2015 гг.» | Сентябрь 2012 |
|  | Проведение информационной компании среди населения о деятельности республиканских и муниципальных служб ранней помощи | Сентябрь 2012 |
|  | Проведение скринингового психолого-педагогического обследования воспитанников младших групп детских образовательных учреждений | 20.09.2012–30.09.2012 |
|  | Заключение договоров о взаимодействии с базовыми учреждениями | Октябрь 2012 |
|  | Семинары-практикумы на базе стажировочной площадки: – Междисциплинарный подход к составлению индивидуальной программы абилитации детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья; – Организация работы лекотеки на базе ДОУ; – Работа с семьей ребенка раннего возраста с ОВЗ, как фактор успешной абилитации | Октябрь 2012 Ноябрь 2012 Декабрь 2012 |
|  | Разработка содержания программ курсов повышения квалификации | Декабрь 2012 |
|  | Проведение курсов повышения квалификации для учителей-логопедов на основе модульного содержания | Декабрь 2012 |
|  | Стажировки учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, воспитателей, работающих с детьми раннего возраста с ОВЗ | Октябрь-декабрь 2012 |
| 2013 | Корректировка нормативно-регламентирующей документации организационно-правовой модели, обеспечивающей успешную социализацию детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Август 2013 |
|  | Заключение договоров о сотрудничестве с руководителями образовательных учреждений, вновь включённых в работу по направлению. | Сентябрь 2013 |
|  | Организация конкурсных процедур по закупке товаров, работ | Август 2013 |
|  | Оснащение стажировочной площадки, базовых учреждений, ДОУ современным специализированным оборудованием | Сентябрь 2013 |
|  | Формирование региональной команды специалистов органов и учреждений системы образования по вопросам тематики Направления | Сентябрь 2013 |
|  | Организация апробации модели, обеспечивающей успешную социализацию детей, с учетом использования современного оборудования и технологий на базе вновь привлёчённых общеобразовательных учреждений | Сентябрь 2013 – Декабрь 2014 |
|  | Проведение семинаров-практикумов, педагогических мастерских на базе стажировочной площадки: – Сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов раннего возраста; – социализация и адаптация детей раннего возраста с нарушениями слуха в условиях ДОУ; – социализация и адаптация детей раннего возраста с интеллектуальными нарушениями в условиях ДОУ; – социализация и адаптация детей раннего возраста с ранним детским аутизмом в условиях ДОУ; – создание муниципальной модели помощи детям раннего возраста с ОВЗ в условиях ДОУ | Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель 2013 Май 2013 |
|  | Разработка содержания программ курсов повышения квалификации воспитателей ДОУ | Февраль 2013 |
|  | Проведение курсов повышения квалификации для воспитателей | Май 2013 |
|  | Стажировки учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, воспитателей | Январь-май 2013 |
|  | Проведение курсов повышения квалификации для воспитателей ДОУ на основе модульного содержания | Май 2013 |
|  | Разработка программы тренингов для родителей, воспитывающих детей раннего возраста с ОВЗ «Рука в руке» | Июнь 2013 |
|  | Разработка содержания программ курсов повышения квалификации для педагогов-психологов ДОУ | Сентябрь 2013 |
|  | Проведение курсов повышения квалификации для педагогов-психологов ДОУ | Октябрь 2013 |
|  | Разработка сайта «Счастливое детство» для консультирования родителей, воспитывающих детей раннего возраста с ОВЗ | Ноябрь 2013 |
|  | Проведение семинаров на базе стажировочной площадки: – Инновационные формы работы с детьми раннего возраста с ОВЗ в условиях ДОУ – Взаимодействие ППМС-центра и ДОУ в решении проблем детей раннего возраста с ОВЗ – Совершенствование межведомственного взаимодействия по вопросам комплексного сопровождения детей раннего возраста | Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 |
|  | Стажировки учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, воспитателей, работающих с детьми раннего возраста с ОВЗ и «группы риска» | Октябрь-декабрь 2013 |
|  | Разработка методических рекомендаций по абилитации детей раннего возраста | Декабрь 2013 |
| 2014 | Корректировка нормативно-регламентирующей документации организационно-правовой модели, обеспечивающей успешную социализацию детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Август 2014 |
|  | Заключение договоров о сотрудничестве с руководителями образовательных учреждений, вновь включённых в работу по направлению. | Август-сентябрь 2014 |
|  | Организация конкурсных процедур по закупке товаров, работ. | Сентябрь 2014 |
|  | Оснащение стажировочной площадки, базовых учреждений, ДОУ современным специализированным оборудованием | Октябрь 2014 |
|  | Формирование региональной команды специалистов органов и учреждений системы образования по вопросам тематики Направления | Август 2014 |
|  | Организация апробации модели, обеспечивающей успешную социализацию детей, с учетом использования современного оборудования и технологий на базе вновь привлёчённых общеобразовательных учреждений | Сентябрь 2014 – декабрь 2014 |
|  | Проведение курсов повышения квалификации для учителей-логопедов на основе модульного содержания | Февраль 2014 |
|  | Проведение курсов повышения квалификации для воспитателей на основе модульного содержания | Март 2014 |
|  | Проведение курсов повышения квалификации для педагогов-психологов ДОУ на основе модульного содержания | Апрель 2014 |
|  | Проведение курсов повышения квалификации для заведующих ДОУ на основе модульного содержания | Май 2014 |
|  | Проведение межрегиональной конференции «Актуальные проблемы ранней помощи детям с ОВЗ: научный поиск, передовой опыт» | Декабрь 2014 |

4. Ожидаемые индикаторы и показатели реализации Направления

| Наименование показателя | Факт | Обязательства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Доля детей раннего возраста с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов дошкольного возраста, в % | 35% | 55% | 70% | 85% |

5. Планируемые значения целевого показателя «Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по категориям, в субъекте Российской Федерации, в %»  в результате реализации проекта

| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста | 45% | 60% | 85% |

6. Статистические данные для расчета субсидии

6.1. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, проживающих в городской местности, в Республике Марий Эл 8676 человек;

6.2. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, проживающих в сельской местности, в  Республике Марий Эл 4519 человек;

7. Дополнительные сведения, предоставляемые участником конкурса:

7.1. Объем финансирования мероприятий региональной программы развития образования, направленных на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (создание и развитие стажировочной площадки по Направлению), из средств бюджета субъекта Российской Федерации и внебюджетных источников (на 2012-2014гг) составит 1000 тыс. рублей, в том числе: 2012г.- 125 тыс. рублей, 2013 – 725 тыс. рублей, 2014 – 150 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий в 2012, 2014 годах в указанных выше размерах планируется осуществить в рамках государственного задания стажировочной площадки. В 2013 году софинансирование будет запланировано за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий республиканской целевой программы «Развитие образования в Республике Марий Эл на 2011-2015 годы» (Приложение 2,5).

7.2. Обоснованность программы создания и организации работы стажировочной площадки, в том числе:

- наличие плана работы стажировочной площадки на год

| План работы стажировочной площадки на 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия |
|  | 2 | 3 |
|  | Подготовка пакета документов о создании стажировочной площадки: утверждение Положения о стажировочной площадке | 20-31 августа |
|  | Объявление торгов и оформление конкурсной документации на закупку оборудования по проекту | 3 сентября – 8 октября |
|  | Проведение скринингового психолого-педагогического обследования воспитанников младших групп детских образовательных учреждений | 17 сентября – 15 октября |
|  | Семинар-совещание с представителями базовых учреждений «Организация междисциплинарного сопровождения детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья на базе ДОУ» | 24 октября |
|  | Заключение договоров о взаимодействии с базовыми учреждениями | к 24 октября |
|  | Семинары-практикумы на базе стажировочной площадки: – Междисциплинарный подход к составлению индивидуальной программы абилитации детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья – Организация работы лекотеки в ДОУ – Работа с семьей ребенка раннего возраста с ОВЗ, как фактор успешной абилитации | 31 октября 15 ноября 4 декабря |
|  | Разработка содержания программ курсов повышения квалификации учителей-логопедов | декабрь |
|  | Проведение курсов повышения квалификации для учителей-логопедов | декабрь |
|  | Стажировки учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, воспитателей, работающих с детьми раннего возраста с ОВЗ | октябрь-декабрь (по запросу) |
|  | Анализ деятельности по реализации направления | декабрь |

- наличие проекта положения о стажировочной площадке на базе образовательного учреждения; (Приложение 1.3.1)

- наличие финансово-экономического обоснования создания и организации деятельности стажировочной площадки. Финансовые средства из республиканского бюджета Республики Марий Эл на реализацию мероприятий по созданию и организации работы стажировочной площадки в 2012 году предусмотрены Законом Республики Марий Эл от 19 декабря 2011 года № 73-З «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 года»;

г) количество программ повышения квалификации и стажировки для руководителей образовательных учреждений, педагогических работников по тематике направления с выдачей удостоверения государственного образца.

Разработаны и реализуются 5 программ: «Оказание ранней комплексной помощи детям с ОВЗ», «Оказание логопедической помощи детям дошкольного возраста», «Работа учителя-логопеда в условиях образовательного учреждения», «Особенности обучения детей с задержкой психического развития», «ППМС-сопровождение учащихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы».

д) количество руководителей и специалистов, постоянно работающих в составе стажировочной площадки, а также специалистов, привлекаемых к разработке и реализации программ повышения профессиональной квалификации и стажировки на договорных условиях.

Постоянно – 1 руководитель и 20 специалистов; на договорных условиях – 5 специалистов.

е) образовательный и квалификационный уровень руководителей и специалистов, постоянно работающих в составе стажировочной площадки – высшее образование – 100 %; специальное (дефектологическое, психологическое – 100% %; высшая и первая квалификационные категории – 80 %.

ж) материально-техническая оснащенность стажировочной площадки: 4 кабинета психолога, 4 кабинета логопеда, 2 кабинета ЛФК, 2 сенсорные комнаты, кабинет игровой терапии, 1 кабинет с оборудованием биологической обратной связи (2 комплекса БОС), спортивный зал (50 кв.м), музыкальный зал (79 кв.м), детские игровые площадки (4 000 кв.м), лекционный зал (36 кв.м); скрининговое оборудование, оборудование Монтесорри, мягкие модули для развития общей моторики, диагностические пособия для детей раннего, младшего дошкольного, старшего дошкольного, школьного возрастов

7.3. Наличие опыта выполнения в субъекте Российской Федерации масштабных (общероссийских, межрегиональных) мероприятий и проектов по тематике Направления, в рамках реализации которого проводится конкурсный отбор.

| N | Наименование проекта/ мероприятия | Статус проекта/ мероприятия (межрегиональный, общероссийский) | Количество участников | Объем финансирования и источник финансиро-вания проекта/ мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Российско-Бельгийский проект по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ (2007-2010 гг.) | Международный | 107 | Министерство образования Королевства Бельгии 100 % |

7.4.  Кадровый и экспертный потенциал Республики Марий Эл применительно к специфике Направления, в рамках реализации которого проводится конкурсный отбор включает двух докторов педагогических наук, шесть кандидатов педагогических наук, одного кандидата психологических наук, Заслуженного работника образования Республики Марий Эл; Почетного работника образования Российской Федерации.

Приложение 1.3.2

Система межведомственного взаимодействия

по вопросам оказания ранней помощи

Министерство здравоохранения

Министерство социальной защиты

Детская республиканская больница, Республиканский психоневрологический диспансер

Городские и районные больницы (поликлиники)

Патронатные медсёстры

Семья

ДОУ компенсирующего вида, группы кратковременного пребывания при общеразвивающих ДОУ

Городские и районные службы ранней помощи детям (Территориальные ПМПК)

Лаборатория ранней помощи детям ГБОУ РМЭ ЦППРК,

(Центральная ПМПК)

Социальные работники (педагоги)

Городские и районные службы социальной помощи населению

Республиканский центр психологической помощи населению

Министерство образования

По горизонтали в модели представлены уровни структуры системы, системные функции, а также связи различных уровней: уровень Министерств включает разработку нормативной документации, целевых (республиканских) программ, обеспечение материальной базы, координацию деятельности всех ведомств; республиканский уровень регулирует организационную и методическую работу, координацию деятельности учреждений по своей вертикали, исследовательскую, экспериментальную деятельность по отработке технологий и моделей диагностики,  сопровождения детей раннего возраста; муниципальный уровень включает непосредственную работу по оказанию ранней помощи в образовательных учреждениях республики, обеспечение инклюзивной формы обучения и воспитания детей с ОВЗ.

По вертикали представлена иерархия в работе ведомств (здравоохранения, образования и социальной защиты населения). Она  отражает модель взаимодействия и социального партнёрства системы образования со здравоохранением и социальной защитой населения в качестве системообразующего компонента ранней помощи и социального механизма поддержки семьи ребёнка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 1.3.3

Модель оказания ранней комплексной помощи детям с ОВЗ

в Республике Марий Эл

ДОУ, учреждения здравоохранения

- Первичное выявление детей с ОВЗ

Республиканский «Перинатальный центр»

Республиканская служба ранней помощи при ГБОУ РМЭ Центр «Детство»

- Координация деятельности муниципальных служб, их методическое обеспечение;

- Комплексная углублённая диагностика;

- Организация работы с детьми-инвалидами и с детьми-сиротами

Муниципальные службы ранней помощи при Центрах сопровождения

- комплексная диагностика;

- корекционные занятия;

- консультирование;

- опровождение

Территориальные Центры социальной помощи населению