ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к приказу № 9961

от 11 января 2017 г.

О Т Ч Е Т

о реализации инновационного проекта (программы)

за 2016 год

1. Полное наименование организации – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»

2. Направление инновационной деятельности в сфере образования - Создание новых образцов образовательной практики, интегрирующей процессы обучения, воспитания и развития личности

3. Наименование инновационного проекта (программы) – «Волонтерство как средство профессионального развития будущих социальных работников»

4. Сроки реализации инновационного проекта (программы) - 2016-2019 гг.

| № п/п | Характеристики, подлежащие оценке | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Перечень документов, обосновывающих и описывающих инновационные мероприятия (приказы, положения, регламенты, протоколы) | - Протокол заседания научно-методического совета Министерства образования и науки Республики Марий Эл , № 3 от 15.09.2016 г.; - Положение о региональной пилотной площадке в системе образования в Республике Марий Эл, постановление Правительства Республики Марий Эл от 04.12.2013 г. № 371; - Приказ о создании рабочей группы по реализации проекта региональной инновационной площадки № 03-03/ 549 У (л.с.) от 14.10.2016 г. |
| 2. | Объем финансирования, в рублях: 1) республиканский бюджет Республики Марий Эл; 2) муниципальный бюджет; 3) внебюджетные источники: а) средства грантов; б) спонсорские средства (родители, социальные партнеры, работодатели); в) средства от приносящей доход деятельности, направленные на реализацию проекта (программы); г) др. источники | Средства республиканского бюджета РМЭ, предусмотренных в государственной программе Республики Марий Эл «Развитие образования и молодежной политики» на 2013 - 2020 годы; - средства гранта в сумме 12 т. р. на реализацию мероприятий по проекту «Праздник двора»; - внебюджетные источники-1500 рублей. |
| 3. | Объекты вложения финансовых ресурсов: ремонт и оборудование помещений; издание методической продукции; приобретение расходных материалов; экскурсии; оплата Интернет и средств связи; транспортные расходы; тиражирование средств для диагностики; проведение мероприятий; приобретение оргтехники; повышение квалификации; заработная плата; другое | Источники финансирования в сумме 12 т. р. на реализацию и проведение мероприятий по проекту «Праздник двора»: 2.1. Подготовка и издание информационных материалов, разработанных (применяемых) в Проекте- 5 000 руб. (грантодатель - отдел по молодежной политике администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола»»); 2.2 Покупка призов для проведения мероприятий, указанных в Проекте- 5200 руб. (грантодатель - отдел по молодежной политике администрации городского округа «Город «Йошкар-Ола»»); 2.3 Канцелярские товары и расходные материалы (ватманы, цветная бумага, магниты, маркеры, стикеры, папки-конверты, бумага для принтера, дипломы, файлы)- 1800 руб. (ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»; 2.4 Транспортные расходы- 1500 руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | Количество и категории участников инновационной деятельности | Обучающиеся техникума: - по специальности «Социальная работа» - 50 чел., - профессии «Социальный работник» - 75 чел., - профессии «Парикмахер»-25 чел., -специальности «Парикмахерское искусство» - 75 чел. |
| 5. | Степень достижения поставленных целей, отношение фактически полученных показателей к плановым, в отчетном году | Сентябрь-декабрь 2016 г., подготовительно-организационный этап: - создана рабочая группа, распределены задачи между сотрудниками техникума; - заключены договора о взаимодействии с социальными партнерами; - изучен опыт других образовательных организаций, занимающихся реализацией социальных проектов; - осуществляется подбор средств диагностики социально-личностных компетенций Значения плановых и достигнутых показателей соответствует календарному плану реализации инновационного проекта. |
| 6. | Перечень наиболее существенных критериев достижения цели |  |
| 7. | Изменение динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся, участников инновационного проекта (программы) |  |
| 8. | Наличие договоров с социальными партнерами | - Договор о сотрудничестве с МБДОУ «Детский сад № 18 «Изюминка» от 07.11.2016 г.; - Соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом помощи бездомным животным «маленькие друзья с большим сердцем» от 07.11.2016 г.; - Соглашение о сотрудничестве с региональной общественной организацией объединения клубов любителей животных «Успех» от 07.11.2016 г.; - Договор о сотрудничестве с ГКУ РМЭ «Специализированный дом ребенка» от 09.11.2016 г.; - Договор о сотрудничестве с ГКУ РМЭ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Журавушка»; - Договор о сотрудничестве с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы с углубленным изучением отдельных предметов» - Договор о сотрудничестве с МБОУ «Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы» - Договор о сотрудничестве с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы» - Договор о сотрудничестве с ГКУ РМЭ «Йошкар-Олинский центр социальной помощи семье и детям» |
| 9. | Характеристика уровня, на котором рассматривался ход реализации инновационного проекта (программы): на уровне организации муниципальном уровне республиканском уровне межрегиональном уровне | - ИМС техникума, совещания при директоре (на уровне техникума); - Городской конкурс «Волонтер года» 2016 г., победитель в номинации «Социальное волонтерство», Самаева Светлана, 07.11.2016 г. (муниципальный уровень); - конкурс социальных проектов по развитию молодежной политики в городском округе «Город «Йошкар-Ола»», апрель 2016 г. Социальный проект «Праздник нашего двора» (Номинация: «Вовлечение молодежи в организованные формы досуга») (муниципальный уровень) |
| 10. | Организация практических республиканских мероприятий на базе площадки (семинары, конференции, вебинары, мастер классы, открытые уроки, др.) по теме инновационного проекта (программы) | - открытый классный час «Спешите делать добро в рамках Республиканского конкурса «Лучший классный руководитель», обучающиеся 25 чел. - методический семинар «Педагогическое проектирование», 29.12.2016 г. |
| 11. | Проведение на базе площадки массовых мероприятий с обучающимися по теме инновационного проекта (программы) | - Акция «Милосердие» 18 сентября 2016 г. (сбор вещей и игрушек и раздача их для малоимущих и детей, оказавшихся в ТЖС), обучающиеся 14 чел преподаватели - 3 чел.; - Социальный проект «Праздник нашего двора» 31 мая и 1 июня во дворе Техникума, 1 июля 2016 года в 16.00 во дворе дома по улице Димитрова, 62 города Йошкар-Олы ( обучающиеся 23 человека, преподаватели-7 человек); - Волонтерская акция по сбору и оказанию помощи бездомным животным 7 по 14 ноября 2016 года: помощь для бездомных животных благотворительных фондов: - "Маленькие друзья с большим сердцем" г. Йошкар-Ола. Фонд помощи бездомным животным; -Региональная общественная организация объединения клубов любителей животных «Успех» (приют для животных), г. Йошкар – Ола, (11 учебных групп, 7 преподавателей); - Социальная акция «Стрижка - ветерану» (к Дню пожилого человека) в ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»», г. Йошкар-Ола, для ветеранов техникума, пожилых людей, 30.09.2016 г. (15 обучающихся, 2 преподавателя); - Социальная акция «Забота» в ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»» по оказанию помощи ветеранам 12.10.2016 г.( 2 педагога, 21 обучающихся) |
| 12. | Разработка методической продукции, технологического инструментария | - Чиликова О.А. «Игры на свежем воздухе» (сборник детских игр) |
| 13. | Апробация методик и технологий (в учебном процессе, во внеурочной деятельности, для обучения педагогов) | На первом подготовительно-организационном этапе были апробированы методики и технологии диагностики сформированности социально-личностных компетенций: - Методика SWOT-анализа социально-личностных компетенций ; - Опросник Т. Лири для диагностики межличностных отношений; - Опросник В. В. Бойко для оценки коммуникативной толерантности. Категория-обучающиеся. |
| 14. | Обучение стажеров с привлечением тьюторов (для стажировочных площадок) |  |
| 15. | Характеристика образовательных эффектов (новых способностей, способов действия, компетентностей, появившихся у обучающихся и воспитанников в результате реализации инновационного проекта (программы) |  |
| 16. | Разработка и апробация учебных программ (авторских, адаптированных), создание учебно-методических комплексов, пособий, контрольно-измерительных материалов, дидактических средств |  |
| 17. | Методические материалы, изданные или рекомендованные методическими органами к использованию в региональной (муниципальной) системе образования |  |
| 18. | Характеристика публикаций по проблеме инновационной деятельности |  |
| 19. | Характеристика условий, способствующих успешности реализации инновационного проекта (программы) |  |
| 20. | Характеристика причин, вызвавших неэффективность реализации инновационного проекта (программы) |  |

Директор                                             Н.М. Долгорукова

11.01.2016 г.