| СОГЛАСОВАНО Министр образования и науки Республики Марий Эл ________________ Н.В. Адамова «___»___________2018 г. |  | УТВЕЖДАЮ Директор ГБПОУ Республики Марий Эл «Аграрно-технологический техникум» ____________В.Г. Токташов «___»___________2018 г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл

«Аграрно-технологический техникум»

на 2018-2020 годы

пгт. Морки

2018 год

Цель программы

Целью программы является модернизация деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл (далее – ПОУ) «Аграрно-технологический техникум» в целях подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 
в соответствии с потребностями экономики Республики Марий Эл.

Задачи программы

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями.

2. Формирование кадрового потенциала государственного профессионального образовательного учреждения для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации выпускников по стандартам Ворлдскиллс.

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки 
и дополнительных профессиональных образовательных программ.

4. Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности в первый год после окончания ПОУ.

5. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для различных категорий граждан и увеличение контингента обучающихся по программам среднего профессионального образования в ПОУ.

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Показатель | Тип показателя (основной/аналитический) | Период (год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Численность выпускников, обучавшихся по наиболее востребованным профессиям и специальностям ТОП-50. | основной | - | - | 25 |
| 2. | Численность выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования и продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс. | основной | 0,08 | 0,1 | 0,35 |
| 3. | Количество профессиональных образовательных программ, обеспечивающих опережающую профессиональную подготовку (короткие программы повышения квалификации и профессионального обучения). | аналитический | - | - | 1 |
| 4. | Доля выпускников ПОУ, трудоустроенных по полученной профессии или специальности в первый год после выпуска. | основной | 51,0 | 56,0 | 60,0 |
| 5. | Количество педагогов, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс. | аналитический | 1 | 1 | 1 |

Перечень мероприятий программы модернизации

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Актуализация кадровой потребности отраслей экономики субъектов Российской Федерации в разрезе профессий и специальностей среднего профессионального образования, в том числе из перечней ТОП- 50 и ТОП – Регион. |  |  |  |  |
| 1.1 | Выявление кадровой потребности работодателей-социальных партнеров. | Конец 2018 года | Заместитель директора по УПР | Повышение востребованности молодежи на рынке труда. Активизация социального партнерства с ведущими работодателями. |
| 1.2 | Планирование контрольных цифр приема по профессиям и специальностям и подготовка предложений учредителю по формированию контрольных цифр приема. | Январь 2018 года |  |  |
| 1.3 | Заключение соглашений о социальном партнерстве. | Начало 2019-2020 уч. года |  |  |
| 1.4 | Заключение соглашений о целевом обучении. | Начало 2019-2020 уч. года |  |  |
| 1.5 | Организация подготовки по дополнительным профессиональным программам. | Начало 2019 года |  |  |
| 2 Обеспечение подготовки кадров по профессиям и специальностям, в том числе из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион. |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 (ТОП-Регион), и обеспечение условий их реализации. | Начало 2019-2020 уч. года | Директор техникума, заместитель директора по УПР | Развитие инновационной инфраструктуры. Внедрение новых технологий, обеспечивающих подготовку по новым стандартам |
| 2.2 | Прохождение процедуры лицензирования новых образовательных программ, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 (ТОП-Регион). | Июнь 2019 года |  |  |
| 2.3 | Организация приема по профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП-50 (ТОП-Регион). | Сентябрь 2019 года |  |  |
| 2.4 | Разработка программ повышения квалификации по профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП-50 (ТОП-Регион) | Июнь 2019 года |  |  |
| 2.5 | Разработка программ профессионального обучения по профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП-50 (ТОП-Регион). | Июнь 2019 года |  |  |
| 3. Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП- 50, с внесением результатов демонстрационного экзамена в единую информационную платформу. |  |  |  |  |
| 3.1 | Определение перечня компетенций, по которым будет организован демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. | Июнь 2020 года | Заместитель директора по УПР, преподаватели, мастера п/о. | Обновление материально-технической базы в соответствии требованиями ФГОС СПО и Ворлдскиллс. |
| 3.2 | Подготовка площадок проведения демонстрационных экзаменов по компетенции «Малярные и декоративные работы», в соответствии с инфраструктурными листами комплектов оценочной документации Ворлдскиллс Россия. | Январь 2020 года |  |  |
| 3.3 | Аккредитации площадок проведения демонстрационных экзаменов в Союзе Ворлдскиллс Россия. | Январь 2020 года |  |  |
| 3.4 | Организация обучения экспертов демонстрационных экзаменов. | 2018-2020 годы |  |  |
| 3.5 | Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. | Июнь 2021 года |  |  |
| 4. Оснащение ПОУ современным производственным оборудованием. |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение инвентаризации имеющейся материально-технической базы в ПОУ, выявление перечня недостающего оборудования. | Январь 2019 года | Директор, заместитель директора по УПР и АХЧ, мастера п/о | Обновление материально-технической базы |
| 4.2 | Разработка и согласование спецификаций на закупку материально-технических ресурсов. | В 2019-2020 годы |  |  |
| 4.3 | Проведение ремонта помещений для размещения нового оборудования. | Сентябрь 2019 года |  |  |
| 4.4 | Проведение мероприятий по закупке материально-технических ресурсов. | 2019-2020 годы |  |  |
| 4.5 | Установка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования, организация рабочих мест. | 2020 год |  |  |
| 5. Организация и проведение чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс. |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка обучающихся к участию в чемпионатах по системе Ворлдскиллс | 2019-2020 годы | Зам. директора по УПР, мастера п/о, преподаватели спец дисциплин. | Повышение востребованности молодежи на рынке труда. |
| 5.2 | Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс. | 2019-2020 годы |  |  |
| 6. Развитие сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ |  |  |  |  |
| 6.1 | Заключение договоров сетевого взаимодействия с образовательными организациями. | Сентябрь 2019 года | Заместитель директора по УПР. | Достижение высоких результатов студентов, развитие творческого потенциала преподавателей, повышении качества преподавания и обучения. |
| 6.2 | Разработка сетевых профессиональных образовательных программ. | Июнь 2019 года |  |  |
| 6.3 | Обеспечение условий реализации сетевых профессиональных образовательных программ. | Сентябрь 2019 года |  |  |
| 6.4 | Прием обучающихся на сетевые профессиональные образовательные программы. | Сентябрь 2019 года |  |  |

2. Формирование кадрового потенциала ПОУ для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, участвующих в реализации образовательных программ СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами Ворлдскиллс |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга потребностей педагогических кадров в формах и траекториях повышения профессиональной квалификаций. | Декабрь 2018 года | Директор, зам. директора по УПР | Формирование педагогических коллективов, способных к реализации инновационных задач |
| 1.2 | Утверждение графика прохождения повышения квалификации педагогов образовательного учреждения. | Январь 2019 года |  |  |
| 1.3 | Организация обучения экспертов на право проведение Чемпионатов по системе Ворлдскиллс. | 2018-2020 годы |  |  |
| 1.4 | Организация обучения экспертов для проведения демонстрационного экзамена. | 2018-2020 годы |  |  |
| 1.5 | Обеспечение прохождения стажировок преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО, в том числе и ФГОС СПО по ТОП-50. | 2018-2020 годы |  |  |
| 1.6 | Внесение показателей в части повышения квалификации педагогов в систему эффективного контракта. | 2018-2020 годы |  |  |
| 1.7 | Организация аттестации мастеров производственного обучения по системе Ворлдскиллс Россия на базе предприятий (работодателей – социальных партнеров). | 2018-2020 годы |  |  |

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки 
и дополнительных профессиональных образовательных программ.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Современная цифровая образовательная среда. |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы дистанционной образовательной платформы в ПОУ. | 2020 год | Директор Зам. директора по УПР. | Повышение качества преподавания и обучения посредством живого и виртуального взаимодействия |
| 1.2 | Наполнение дистанционной образовательной платформы электронными образовательными ресурсами (дистанционными курсами, тестами, дисциплинами). | 2020 год |  |  |
| 1.3 | Разработка локальных актов ПОУ в части учета результатов электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. | 2019 год |  |  |
| 1.4 | Участие в реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда». | 2019-2020 год |  |  |
| 2. Разработка механизмов привлечения работодателей к участию в управлении ПОУ. |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание на базе ПОУ Совета работодателей (или Попечительского совета с участием представителей работодателей). | 2019 год | Директор Зам. директора по УПР. | Обновление материально-технической базы. Активизация социального партнерства. |
| 2.2 | Разработка адресной программы социального партнерства с работодателями. | 2018-2019 годы |  |  |
| 2.3 | Проведение работы по привлечению средств работодателей к обновлению материально-технической базы. | 2018-2019 годы |  |  |
| 2.4 | Создание полигонов, учебных мастерских на базе предприятий для организации практики в условиях производства. | 2018-2019 годы |  |  |
| 3. Создание и реализация модели дуального обучения. |  |  |  |  |
| 2.1 | Заключение соглашений с работодателями. | 2018-2019 годы | Заместитель директора по УПР | Формирование педагогических коллективов, способных к реализации инновационных задач |
| 2.2 | Организация стажировок мастеров производственного обучения на базе предприятий. | 2018-2019 годы |  |  |
| 2.3 | Обучение наставников от предприятия по организации практики в рамках дуального обучения. | 2018-2019 годы |  |  |
| 2.4 | Разработка совместно с работодателями и согласование с социальными партнерами профессиональной образовательной программы, реализуемой в рамках дуального обучения. | 2018-2019 годы |  |  |
| 2.5 | Организация подготовки кадров по дуальной форме обучения. | 2018-2019 годы |  |  |
| 3. Создание совместно с работодателями учебных предприятий (лабораторий) на базе профессиональной образовательной организации, обеспечивающих выпуск продукции для коммерческой реализации населению. |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проекта по созданию учебного предприятия (лаборатории). | 2018-2019 годы | Директор. Зам директора по УПР. | Обновление учебной базы согласно требованиям ФГОС |
| 3.2 | Оформление в качестве структурного подразделения образовательной организации учебного предприятия (лаборатории). | 2018-2019 годы |  |  |
| 3.3 | Оснащение учебного предприятия (лаборатории) современным оборудованием. | 2018-2019 годы |  |  |
| 3.4 | Организация работы учебного предприятия (лаборатории) на выпуск продукции. | 2018-2019 годы |  |  |

4. Развитие проектной деятельности в системе среднего профессионального образования (в профессиональных образовательных учреждениях).

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обучение ведению проектной деятельности управленческих команд в образовательных организаций. |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение состава управленческих команд, направляемых на обучение по соответствующим программам | 2018-2019 годы | Зам. директора по УПР | Создание команды единомышленников |
| 1.2 | Направление на обучение управленческих команд. | 2018-2019 годы |  |  |
| 2. Создание банка проектов образовательной организации. |  |  |  |  |
| 2.1 | Преобразование основных направлений развития профессиональной образовательной организации в формат проектов и разработка проектов. | 2019-2020 годы | Директор, заместители директора, педагогический коллектив. | Повышение привлекательности и улучшение материально-технической базы профессионального образования |
| 2.2 | Развитие проектной деятельности в ПОУ. | 2019-2020 годы |  |  |
| 2.3 | Регистрация проектов образовательной организации и размещение на официальном сайте в сети «Интернет». | 2019-2020 годы |  |  |
| 2.4 | Реализация проектов в рамках деятельности ПОУ. | 2021-2022 годы год |  |  |
| 2.5 | Оценка результативности деятельности ПОУ по реализации проектов. | 2023 год |  |  |

5. Обеспечение трудоустройства выпускников по полученной специальности 
или профессии в первый год после окончания ПОУ.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Популяризация приоритетности трудоустройства после окончания ПОУ по профессии и специальностей среднего профессионального образования. |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация совместной работы с работодателями по информированию обучающихся о преимуществах раннего трудоустройства. | 2018-2020 годы | Зам директора по УПР. | Ликвидация дефицита рабочих мест в регионе |
| 1.2 | Организация содействия трудоустройству выпускников со стороны ПОУ. | 2019-2020 годы |  |  |
| 2. Популяризация результативности обучающихся в профессиональных конкурсах, олимпиадах, молодежных движениях для обеспечения приоритетности трудоустройства выпускников ПОУ. |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение на официальном сайте ПОУ информации о победителях и призерах конкурсов и олимпиад, активистах молодежных движений. | После мероприятии | Заместитель директора по УПР, отдел кадров. | Привлечение внимания абитуриентов |
| 2.2 | Создание на официальном сайте ПОУ электронной книги лучших выпускников. | 2018-2020 годы |  |  |
| 2.3 | Размещение на официальном сайте ПОУ информации о результатах демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс (или в рамках независимой оценки квалификации), а также направление данной информации в адрес работодателей и социальных партнеров. | 2018-2020 годы |  |  |

6. Обеспечение доступности среднего профессионального образования 
для различных категорий граждан и увеличение контингента обучающихся 
по программам среднего профессионального образования в ПОУ.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для различных категорий граждан. |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка адаптивных образовательных программ для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. | 2020 год | Заместитель директора по УПР. | Обеспечение доступной среды обучения. |
| 1.2 | Обеспечение архитектурной доступности ПОУ. | 2020 год |  |  |
| 1.3 | Расширения спектра предлагаемых населению профессиональных образовательных программ | 2019-2020 годы |  |  |
| 2. Обеспечение увеличения контингента обучающихся в ПОУ. |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение комплексных профориентационных мероприятий совместно с общеобразовательными учреждениями и работодателями. Разработка плана профориентационных мероприятий. | 2018-2020 годы | Директор Зам. директора по УПР. | Увеличения контингента обучающихся |
| 2.2 | Организация деятельности летних детских лагерей для школьников на базе ПОУ. | 2020 год |  |  |
| 2.3 | Организация совместно с работодателями на базе ПОУ проведение профессиональных проб для обучающихся общеобразовательных учреждений. | 2019-2020 год |  |  |