|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Министерства образования и науки Республики Марий Эл от «28» июня 2013 г. № 904 |
| --- | --- |

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования в Республике Марий Эл в 2013 году

| Направление деятельности и основные мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) |  |  |  |
| Организация взаимодействия дошкольных образовательных организаций с ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» по вопросам методического сопровождения сотрудниками ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» введения ФГОС ДО | в течение года | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – органы местного самоуправления) | сетевое взаимодействие дошкольных образовательных организаций, муниципальных отделов образования, ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», Министерства образования и науки Республики Марий Эл |
| Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам введения ФГОС ДО | установочный семинар до 1 октября 2013 г. в течение года | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления | информированность участников образовательного процесса |
| Разработка и проведение инструктивно-методических семинаров для муниципальных координаторов дошкольного образования | июль-декабрь 2013 г. | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления | информированность участников образовательного процесса |
| Участие муниципальных координаторов дошкольного образования, руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций в республиканских, всероссийских совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО | по сетевому графику | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления | информированность участников образовательного процесса |
| Создание сегмента региональной системы мониторинга по повышению квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку по программам введения ФГОС ДО | октябрь-ноябрь 2013 г. | ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО», ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления, дошкольные образовательные организации | достоверность данных о доле педагогических и руководящих работников муниципальных (государственных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Разработка и утверждение плана-графика по введению ФГОС ДО | до 5 июля 2013 г. | Министерство образования и науки Республики Марий Эл, ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» | план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | в течение года | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», дошкольные образовательные организации | план методической работы дошкольных образовательных организаций |
| Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования | до 30 декабря 2013 г. | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления, дошкольные образовательные организации | наличие проекта основной образовательной программы дошкольного образования |
| Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | до 30 сентября 2013 г. | Министерство образования и науки Республики Марий Эл, органы местного самоуправления, дошкольные образовательные организации | приведение нормативной базы дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС ДО |
| Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ДО |  |  |  |
| Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций в связи с введением ФГОС ДО | до 1 октября 2013 г. | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления, дошкольные образовательные организации | план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | в течение года | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления, дошкольные образовательные организации | сертификаты, удостоверения о повышении квалификации педагогических работников, реализация полученных знаний в практической деятельности |
| Организация повышения квалификации на муниципальном уровне и уровне дошкольных образовательных организаций | в течение года | органы местного самоуправления, дошкольные образовательные организации | материалы семинаров |
| Обновление должностных инструкций | до 30 сентября 2013 г. | дошкольные образовательные организации | приказ об утверждении и введении в действие ФГОС ДО |
| Информационное обеспечение перехода на ФГОС ДО |  |  |  |
| Создание страниц на сайтах органов местного самоуправления и дошкольных образовательных организаций, посвященных введению ФГОС ДО | до 30 декабря 2013 г. | органы местного самоуправления, дошкольные образовательные организации | страницы сайта органов местного самоуправления, дошкольных образовательных организаций |
| Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайтах органов местного самоуправления и дошкольных образовательных организаций | своевременно по мере готовности | органы местного самоуправления, дошкольные образовательные организации | информация на сайтах |
| Информирование родительской общественности о подготовке к введению ФГОС ДО на родительских собраниях | своевременно по мере необходимости | органы местного самоуправления, дошкольные образовательные организации | протоколы родительских собраний |
| Изучение общественного мнения | по полугодиям | органы местного самоуправления, дошкольные образовательные организации | трансляция опыта работы (отчет об обеспечении внешней оценки деятельности дошкольных образовательных организаций) |
| Обеспечение консультационной поддержки дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ДО | постоянно | ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», органы местного самоуправления | своевременное выявление затруднений, возникающих при введении ФГОС ДО и их разрешение |
| Обеспечение публичной отчетности дошкольных образовательных организаций о ходе и результатах введения ФГОС ДО | своевременно | органы местного самоуправления, дошкольные образовательные организации | размещение материалов в печати, на сайте дошкольных образовательных организаций |

______________